О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПЛАНA ЗА РАБОТА НА

АГЕНЦИЯ ЗА

 ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

 ПРЕЗ 2025 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

5I. ВЪВЕДЕНИЕ


10II. КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


101. Оповестяване и прозрачност на информацията за дейността на държавните публични предприятия. Изготвяне на годишен обобщен доклад за предходната година


122. Мониторинг на Политиката за участие на държавата в публичните предприятия


133. Мониторинг на конкурсните процедури за избор и назначаване на членове на органи за управление и контрол


144. АППК - отговорна и партнираща институция


16ІІІ. ДЕЙНОСТ  ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ


161. Ресурс от подлежащите на приватизация обекти


172. Разработвани приватизационни проекти


19IV. ДЕЙНОСТ ПО СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН  КОНТРОЛ


191. Следприватизационен контрол на изпълнението на задължения на купувачите, уговорени в приватизационните договори


202. Дейност по проверка на документация, подготовка и издаване на удостоверения за липса на задължения


213. Участие в държавни приемателни комисии по обекти, свързани с отстраняване на минали екологични щети при приватизацията


224. Приети плащания


225. Обобщени данни относно договорите, подлежащи на контрол


22V. НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ


24VI. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНО   ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


27VII. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДЕЙНОСТТА НА АППК


27VIII. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТTA НА АППК


28IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ В ПЛАНА ЗА РАБОТАТА НА АППК ПРЕЗ 2025 г.




ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

	АБРЕВИАТУРА
	НАИМЕНОВАНИЕ

	АППК, Агенцията
	Агенция за публичните предприятия и контрол

	АССГ
	Административен съд София град

	БАБХ
	Българска агенция за безопасност на храните

	БФБ
	Българска фондова борса – София АД

	ВЕЦ
	Водно електрическа централа

	ВСС
	Висш съдебен съвет

	ВКС
	Върховен касационен съд

	ГПК
	Граждански процесуален кодекс

	ДДС
	Данък добавена стойност

	ДП
	Държавно предприятие

	ДФЕС
	Договор за функционирането на Европейския съюз

	ДМА
	Дълготрайни материални активи

	ДСИ
	Държавен съдебен изпълнител

	ЕК
	Европейска комисия

	ЗДОИ
	Закон за достъп до обществена информация

	ЗДС
	Закон за държавната собственост

	ЗЗД
	Закон за задълженията и договорите

	ЗК
	Закон за концесиите

	ЗПСК
	Закон за приватизация и следприватизационен контрол

	ЗПП
	Закон за публичните предприятия

	ЗСКИ
	Закон за сделките с компенсаторни инструменти

	Имот - ЧДС
	Имот – частна държавна собственост

	ИС
	Изпълнителен съвет

	КЕВР
	Комисия за енергийно и водно регулиране

	ККУ
	Комитет за корпоративно управление

	КД
	Концесионен договор

	КСК
	Координационен съвет по концесиите

	МВнР
	Министерство на външните работи

	МВР
	Министерство на вътрешните работи

	МЕ
	Министерство на енергетиката

	МЗ
	Министерство на здравеопазването

	МЗХ
	Министерство на земеделието и храните

	МИИ
	Министерство на икономиката и индустрията

	МОСВ
	Министерство на околната среда и водите

	МРРБ
	Министерство на регионалното развитие и благоустройството

	МФ
	Министерство на финансите

	НС
	Надзорен съвет

	НЕК
	Национална електрическа компания

	НПВУ
	Национален план за възстановяване и устойчивост

	ОС
	Окръжен съд

	ОИСР
	Организация за икономическо сътрудничество и развитие

	ППЗПП
	Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия 

	САС
	Апелативен съд-София

	СГС
	Софийски градски съд

	СРС
	Софийски районен съд

	ТК
	Търговска колегия

	ТЗ
	Търговски закон

	ТО
	Търговско отделение

	ТРРЮЛНЦ
	Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

	ЦД
	Централен депозитар

	ЦРКИ
	Централен регистър на компенсаторните инструменти

	ЦРОЗ
	Централен регистър на особените залози


I. ВЪВЕДЕНИЕ
Отчетът за изпълнение на Плана за работа на Агенция за публичните предприятия и контрол през 2025 г. е изготвен в съответствие с чл. 22д, ал. 1, т. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 18, т. 4 от Устройствения правилник на Агенция за публичните предприятия и контрол.
Агенцията за публичните предприятия и контрол е администрация към Министерския съвет и е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията. 

След разработване на проектите на документи за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Еврозоната и след приемането на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, българското правителство взе решение за изпълнението на дейностите по прилагане на ЗПП и ППЗПП да се използва специфичния и богат опит на експертите в АППК. В тази връзка на АППК бяха възложени редица нови правомощия и отговорности. Институцията започна да изпълнява функциите на звено, което осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия съгласно ЗПП. Прилагането и изпълнението на разпоредбите на ЗПП и ППЗПП изисква професионална и задълбочена финансово-икономическа и правна експертиза. Едновременно с това АППК продължи да осъществява и всичките си правомощия, които са ѝ възложени със Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за концесиите.

Нормативно установените основни функции, правомощия,  отговорности и ангажименти на АППК могат да бъдат обобщени до следните:

Агенцията за публичните предприятия и контрол изпълнява функциите на звено, осъществяващо координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение съгласно ЗПП и ППЗПП. Със Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане, основата на законодателната и институционална реформа е приведена в съответствие със стандартите, заложени в Насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия. 

АППК извършва мониторинг на изпълнението на Политиката за участието на държавата в публичните предприятия, одобрена с Решение № 776 от 12.10.2022 г. на Министерски съвет. Разработването на Политиката за държавното участие е неразделна част от Плана за действие с мерки за последващите ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II. 

В съответствие с изискванията на чл. 30 от ЗПП и чл. 22 от ППЗПП, АППК изготвя годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия. Докладът обобщава представянето на публичните предприятия през съответната година и прилагането на Насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия. Обобщеният доклад за държавните публични предприятия се изготвя от АППК, съгласува се с ресорните министерства и се одобрява с решение на Министерския съвет. Годишният обобщен доклад за дейността на държавните публични предприятия за съответната година се оповестява на интернет страницата на Агенцията на български език и на английски език, като данните от обобщените доклади са обект на анализ и се отразяват от различни български и международни организации и по този начин достигат до широк кръг заинтересовани страни.

Правомощията на АППК включват предоставяне на становища, относно съответствието на съдържанието на бизнес програмите на публичните предприятия, категоризирани като "големи" въз основа на критериите, определени в раздел I и раздел II от Глава втора от Закона за счетоводството, с разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от ППЗПП, както и по отношение на съответствието на заложените средносрочни финансови и нефинансови цели и планираните резултати.
АППК ежегодно оценява изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, категоризирани като "големи" и на определен брой "микро-“, "малки" и "средни" публични предприятия, съгласно План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на "микро", "малки" и "средни" публични предприятия, приет от Министерския съвет за съответната година.

Оценяването на постигнатите резултати и ефективността на публичните предприятия е част от процеса по идентифициране на приноса им при постигането на общите цели на Политиката за участие на държавата в публичните предприятия. Оценяването се извършва от АППК при стриктно спазване на реда, начина и критериите за извършване на оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, регламентирани с Методиката за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, приета с Постановление № 309 от 15 декември 2023 г. на Министерския съвет.

При спазване на принципите за добро корпоративно управление, съгласно Насоките за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, АППК извършва мониторинг на конкурсните процедури за избор и назначаване на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия, категоризирани като „големи“. Изискването на ЗПП и ППЗПП, членовете на органите за управление и контрол в държавните публични предприятия да бъдат назначавани след провеждане на конкурсни процедури  е включено и като ангажимент на Република България по Националния план за възстановяване и устойчивост и в Плана за действие с мерки за адресиране на последващи ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II. В тази връзка АППК ежеседмично изисква и получава информация за етапа на провежданите конкурсни процедури, която предоставя на Министерство на финансите, за докладване на Европейската комисия.

АППК изпълнява ангажименти във връзка с успешното изпълнение на инвестициите и реформите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, към Реформа С10.R7 – „Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия“.

С Решение № 67 от 13 февруари 2025 г. Министерският съвет възложи на АППК да изготви актуализация на Анализа на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от ТЗ държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност – предимно търговска или предимно публични функции и политики, одобрен с Решение № 231 на МС от 2021 г. Изготвената актуализация на Анализа е одобрена от Министерския съвет с Решение № 662 от 23 септември 2025 г. Въз основа на актуализирания Анализ беше изготвена нова програма за преобразуване на държавните предприятия, която е приета от Министерския съвет с Решение № 662 от 23 септември 2025 г.  

АППК е отговорна институция за изпълнение на т. 1 от етапна цел 226а от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, към Реформа С10.R2 – „Противодействие на корупцията“. С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, обн., ДВ бр. 106 от 09.12.2025 г., е предвидено в тримесечен срок от влизането му в сила, АППК да приеме Система за управление на корупционния риск в публичните предприятия и Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия. В същия срок е указано и ППЗПП да бъде приведен в съответствие със закона.

АППК участва в Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към ОИСР и е партнираща институция на Министерство на икономиката и индустрията в Междуведомствена работна група за изпълнение на задълженията на Република България при провеждане на прегледа от Комитета за корпоративно управление към ОИСР. 

АППК поддържа Електронно-информационна система на публичните предприятия, публично достъпна чрез интернет страницата на Агенцията. В Електронно-информационна система, органите за управление и контрол на публичните предприятия оповестяват финансовата и нефинансовата информация по чл. 29 от ЗПП за дейността на предприятията в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, описана подробно в чл. 61 от ППЗПП. 

АППК организира и осъществява процеса на приватизация в случаите предвидени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол и осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи. АППК осъществява функциите по чл. 42 от Закона за концесиите, като извършва независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори.

Във връзка с осъществяване процеса на приватизация и следприватизационен контрол в отчета е представена информация за: ресурса от обекти, подлежащи на приватизация; процеса на подготовка на приватизационните продажби;  реализираните приватизационни продажби; контрола на изпълнението на задълженията по договорите за приватизационна продажба - анализ на получените отчети; извършен контрол на място и контрола на определени концесионни договори; дейността по процесуално представителство и др.

В резултат на успешно проведени електронни търгове в отчетния период, АППК реализира общо 14 приватизационни продажби, в т.ч. на 10 бр.  имоти частна държавна собственост и 4 бр. обособени части от имуществото на едно търговско дружество. 

С Решение № 289 от 08.05.2025 г. на Министерския съвет на Република България е одобрена Програма за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти  -  собственост на държавни публични предприятия (Програмата). 
С Решение № 536 от 7 август 2025 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и одобри Програмата, приета с Решение № 289 на Министерския съвет от 8 май 2025 г, както и да приеме решение, с което до одобряването ѝ да не се извършват разпоредителни действия с държавни недвижими имоти в полза на трети лица, освен за нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия. С писмо, вх. № 03-08-28 от 21.08.2025 г., на министър-председателя Росен Желязков, АППК е уведомена, че до произнасяне на Народното събрание по предложенията, обективирани в РМС № 536/2025 г., с изключение на процедурите за инвеститор клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, следва да се въздържа от извършване на действия по разпореждане с имоти – държавна собственост и имоти – собственост на държавни публични предприятия, с изключение на такива, касаещи нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия, и публикуване на решения, заповеди и обявления за електронни търгове на Електронната платформа за продажба на имоти.

В тази връзка през второто полугодие на 2025 г. АППК не е организирала и не е провеждала тръжни процедури за приватизационна продажба на имоти тъй като няма произнасяне на Народното събрание по предложенията, обективирани в РМС № 536 от 7 август 2025 г.

Извършен е контрол на изпълнението на поетите задължения от страна на купувачите по приватизационните договори с настъпил падеж на задълженията за 2023 г. и 2024 г. Анализирани и приключени с констатации са отчетите по 53 приватизационни договора.

Извършени са проверки на място по 5 концесионни договорa, включени в Годишния план за извършване на независим външен контрол на концесионни договори от АППК за 2025 г., одобрен с Решение № 789 от 15.11.2024 г. на Министерския съвет на Република България.

За периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. АППК отчита постъпления по реда на чл. 8 от ЗПСК общо в размер на 3 465 647 лв. Основната част от приходите е формирана от постъпленията от осъществените приватизационни продажби.
Независимо от факта, че АППК няма статут на приходна агенция и въпреки ограничения финансов и кадрови ресурс, институцията реализира приходи от осъществяваните дейности в областта на приватизацията и следприватизационния контрол. Към 31.12.2025 г. изпълнението на Плана за работа на АППК през 2025 г. е както следва:
	Вид приход
	Планирани приходи за периода 01.01.2025 г. -31.12.2025 г.                    (в лева)
	Постъпления за периода 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.                      (в лева)
	Изпълнение  към 31.12.2025 г. 

(в %)

	Парични постъпления от приватизационни продажби
	500 000
	3 188 796 *
	638

	Парични постъпления от следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство
	360 644
	274 252
	76

	Парични постъпления по чл. 8, ал.8, т.1 от ЗПСК
	
	2 600
	


* Паричните постъпления от приватизационни продажби са реализирани в периода 01.01.2025 г. – 19.06.2025 г.
При разглеждане на възможностите на АППК по време на реализацията на съвместния проект между Министерство на финансите, ОИСР и ЕК бяха дадени множество препоръки, които през годините след 2019 г., ОИСР регулярно повтаря, а именно – България следва да оправомощи АППК, както с необходимите ресурси, така и с институционална независимост, необходими за изпълнение на нейната роля по начина, предвиден в Насоките на ОИСР. В този смисъл са и препоръките, съдържащи се в доклад на Секретариата, изготвен през м. октомври 2023 г., като допълнително изрично е посочено и, че предоставянето на допълнителни ресурси на АППК ще бъде важно и следва да включва наемането на нов персонал чрез конкурентна процедура за набиране на персонал, особено като се има предвид, че голяма част от персонала е останал на длъжност, когато Агенцията е била преобразувана от приватизационната агенция, която я е предхождала.
Съгласно Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол (в сила от м. април 2020 г.) общата численост на персонала в Агенцията е 65 щатни бройки, от които към 31.12.2025 г. незаетите са 14 броя.  През 2025 година АППК обяви и проведе 12 конкурсни процедури за назначаване на служители по служебно правоотношение, в резултат на които са назначени само 4-ма нови държавни служители в АППК. От м. януари до 31.12.2025 г. четирима служители напуснаха персоналния състав на АППК, от които трима - по свое желание, като основният мотив за напускането бе твърде ниските основни месечни заплати в АППК. Един служител, заемащ ръководна длъжност напусна АППК, поради преминаване на държавна служба в друга администрация.

Средният размер на месечното възнаграждение на експертния състав, зает към 31.12.2025 г. в АППК, е 2 757 лв. По данни на Националния статистически институт средната брутна месечна заплата за област София (столица) е както следва: за първо тримесечие на 2025 г. - 3 386 лв., за второ тримесечие на 2025 г. - 3 489 лв.  и за трето тримесечие на 2025 г. - 3 474 лв. Въпреки полаганите усилия, АППК не може да компенсира изоставането на месечното възнаграждение на труда на своите експерти спрямо средната работна заплата за град София.

Основавайки се на посочените по-горе данни и обстоятелства, нашето мнение е, че основната причина за неуспешните конкурсни процедури и за напускането на служители е ниското служебно и трудово възнаграждение. Безспорен факт е, че ниският размер на получаваното възнаграждение води до демотивация на добрите професионалисти и е реална предпоставка за напускане на квалифицирани експерти, които отиват да работят при по-добри условия и за по-добро заплащане на висококвалифицирания им труд. 
Отчитайки обема, важността, отговорността и срочността на всички възложени функции, АППК продължава да полага усилия за укрепване на административния капацитет на експертния състав, пряко ангажиран с възложените функции по ЗПП и ППЗПП. 

Планът за работа на Агенция за публичните предприятия и контрол за 2025 година е утвърден от Надзорния съвет на АППК с Решение по т. 1 от дневния ред, взето на заседанието му на 30.01.2025 г.

 Основни цели, определени в Плана за работа на АППК за 2025 г.:

· Изпълнение на възложените функции, съгласно ЗПП и ППЗПП;

· Оценяване на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, категоризирани като „големи“, съгласно критериите в глава втора, раздел I и раздел II от Закона за счетоводството и на публичните предприятия, съгласно Плана за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро-“, „малки“ и „средни“ публични предприятия за 2024 г. (одобрен с Решение № 364 от 23.05.2024 г. на Министерския съвет);

· Подготовка и реализиране на приватизационни продажби за обектите по реда на ЗПСК;
· Установяване изпълнението, респ. неизпълнението на задължения по сключени приватизационни договори, подлежащи на следприватизационен контрол;
· Осъществяване на независим външен контрол на концесионните договори, определени с Годишния план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от АППК за 2025 г., съгласно Закона за концесиите.
Отчетът за изпълнение на Плана за работа на Агенция за публичните предприятия и контрол през 2025 г., включва обобщени данни за:


· Изпълнение на функциите на звено, осъществяващо координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия;

· Организиране и осъществяване на процеса на приватизация;

· Следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи;

· Независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори;

· Дейност по процесуално представителство.
Отчетът е изготвен като са използвани данни, получени от функционалните звена на АППК. Отчетът за процесуално представителство е изготвен въз основа на съобщения (призовки) за настъпили събития по делата, за които Агенцията е уведомена към 31.12.2025 г. Към отчета са изготвени приложения, които са подредени съобразно структурата на доклада и последователността на разглежданите въпроси.
II. КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
През отчетния период АППК продължи усилията си за навременно и ефективно реализиране на функциите, произтичащи от Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

1. Оповестяване и прозрачност на информацията за дейността на държавните публични предприятия. Изготвяне на годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за предходната година

През отчетния период е проведено съгласуване с ресорните министерства на Годишния обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2023 г. Докладът е одобрен от Министерския съвет с Решение № 318 от 21 май 2025 година. АППК  публикува Годишния обобщен доклад за 2023 г. на български и на английски език на своята интернет страница.

 Изготвен е Проект на Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2024 г., одобрен с Решение № 12 от 12.01.2026 г. на Министерския съвет.

За периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. е одобрена и публикувана на Електронно-информационната система за публичните предприятия отчетна информация, вкл. всички изискуеми документи, съгласно  чл. 21 и чл. 61 от ППЗПП. За отчетния период са публикувани 976 тримесечни отчети, 319 годишни отчети. Разгледани са 234 подадени документи в секция „бизнес програми“, съдържащи бизнес програми на публични предприятия, отчети за изпълнение на бизнес програмите за 2024 г., годишна самооценка на органите за  управление и контрол и др. документи.  

АППК публикува в обособен раздел на интернет страницата си всички обяви на публичните предприятия по чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от ППЗПП относно продажбата на активи, сключване на договори за наем на дълготрайни материални активи и др. За отчетния период своевременно са публикувани 702 обяви на публични предприятия съгласно нормативните изисквания. 

АППК поддържа актуален списък с публичните предприятия, в който се отразяват промените в структурата на държавния портфейл, в т.ч. учредяване и преобразуване на публични предприятия. Извършва се актуализиране на данните в Електронно-информационната система за публичните предприятия при настъпили промени, в т.ч. регистриране на нови администратори, отразяване на промени в информацията за публичните предприятия, в състава на органите за управление и контрол, категория на предприятието съгласно критериите, посочени в Закона за счетоводството, регистрация на нови дружества и др.

През 2025 г. са отпаднали от държавния портфейл следните публичните предприятия:

· На 30.10.2024 г. Съветът на директорите на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, едноличен собственик на капитала на "Институт по маркетинг" ЕООД, взема решение за преобразуването му, чрез прекратяването без ликвидация и вливане в '"Национален институт за изследвания и сертификация" ЕООД. На 28.01.2025 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано заличаването на "Институт по маркетинг" ЕООД.;
· На 12.06.2025 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано производство по несъстоятелност на "Медеон - Плевен 2009" ЕООД, с решение № 57 от 11.06.2025 г. по дело № 82/2025 на Окръжен съд - Плевен;

· На 18.06.2025 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано решение № 764/02.06.2025г, постановено по търговско дело № 20241100900084/2024г. на Софийски градски съд, за заличаване на "Дом за възрастни хора и дневен център - Александровска" ЕООД;

· На 10.07.2025 г.  министърът на земеделието и храните, в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на "Агроводинвест" ЕАД взема решение за преобразуването му, чрез прекратяването без ликвидация и вливането в "Напоителни системи" ЕАД. На 04.09.2025 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано заличаването на "Агроводинвест" ЕАД;

· На 16.12.2025 г. "Българска фондова борса" АД, с писмо с вх.№ 26-00-1321/16.12.2025 г. уведомява АППК, че дружеството на основание чл.110 от ЗППЦК и обнародваните в ДВ, бр.106 от 09.12.2025 г. изменения на чл.2, ал.2 от ЗПП, остава извън обхвата на дефиницията за публично предприятие.

Портфейлът на държавата в публичните предприятия е увеличен със следните публичните предприятия:

· На 16.04.2025 г. в ТРРЮЛНЦ е вписан "Медицински център "Христо Ботев" - гр. Враца" ЕООД, с едноличен собственик на капитала „Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" АД;

· С Разпореждане № 4 от 6 август 2025 г. Министерски съвет разпорежда да се образува ЕАД с държавно участие в капитала, с фирма "Магазин за хората". На 29.08.2025 г. дружеството е вписано в ТРРЮЛНЦ;

·  С Разпореждане № 5 от 29 октомври 2025 г. Министерски съвет разпорежда да се образува ЕАД с държавно участие в капитала, с фирма "Иганово". На 05.11.2025 г. дружеството е вписано в ТРРЮЛНЦ;

· С протокол № РД16-628/03.12.2024 г. министърът на здравеопазването в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД дава разрешение да се учреди еднолично дружество с ограничена отговорност "Национален хематологичен медицински център". На 09.12.2025 г. дружеството е вписано в ТРРЮЛНЦ.
Към 31.12.2025 г. портфейлът на държавата в публичните предприятия се състои от 264 публични предприятия.
2. Мониторинг на Политиката за участие на държавата в публичните предприятия

В Политиката за участието на държавата в публичните предприятия, одобрена с Решение № 776 от 12.10.2022 г. на Министерски съвет, са определени общите цели с дългосрочен характер в съответствие с обосновката на собствеността на държавата, както и очакваните резултати. Дългосрочните цели са финансови и нефинансови, и се отнасят за целия държавен сектор или за определена част от него в зависимост от групирането на публичните предприятия в такива, осъществяващи предимно търговска дейност или предприятия, осъществяващи предимно публични функции и политики. Очакваните резултати на публичните предприятия представляват предварително заложени в Политиката показатели, които позволяват да се измери степента на постигане на всяка от целите.

През периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. АППК изготви 44 становища на основание чл. 16, ал. 1 от ППЗПП с изводи и препоръки по представените бизнес програми (в т.ч. актуализирани и/или коригирани бизнес програми) от публичните предприятия, категоризирани като „големи“, съгласно критериите, определени в раздел I и раздел II от глава втора от Закона за счетоводството. Становищата бяха поискани от органите, които упражняват правата на държавата, във връзка с одобряването на съответните бизнес програми.

С Постановление № 309 от 15 декември 2023 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр.106 от 22.12.2023 г.) е приета Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия (Методиката), която регламентира реда, начина и критериите за извършване на оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия с оглед постигането на заложените финансови и нефинансови цели.

Във връзка със задължението на АППК по чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от ППЗПП за ежегодно оценяване на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, категоризирани като "големи" и на определените в Плана за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на "микро-", "малки" и "средни" предприятия за 2024 г. към 31.12.2025 г. са изготвени становища за оценка на изпълнението за 2024 г. на одобрените бизнес програми на 62 броя публични предприятия, които са приети от Изпълнителният съвет на АППК.
На церемония, състояла се на 15 април 2025 г. в Национален дворец на културата – София, АППК отличи с грамота публичните предприятия, с ниво на изпълнение на Бизнес програмата „много добро“ за 2023 година съгласно Методиката. От ръководството на АППК беше отбелязано значението на доброто управление и спазването на правилата и насоките на ОИСР за добро корпоративно управление.


За първи път десет публични предприятия бяха наградени за най-високи оценки за добро управление. В категорията на големите предприятия бяха отличени УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, „СБР-НК“ ЕАД, гр. София, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. София, „Български енергиен холдинг“ ЕАД, гр. София, „Пристанище Варна“ ЕАД, гр. Варна, „Информационно обслужване“ АД, гр. София, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, а в категорията на средните предприятия - „Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД, гр. София.
3. Мониторинг на конкурсните процедури за избор и назначаване на членове на органи за управление и контрол


Един от принципите за добро корпоративно управление, съгласно Насоките за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е членовете на органите за управление и контрол в публичните предприятия да се избират и назначават чрез конкурсна процедура, чиято цел е формирането на професионални и независими органи на управление и контрол.

Изискването на ЗПП и ППЗПП, членовете на органите за управление и контрол в държавните публични предприятия да бъдат назначавани след провеждане на конкурсни процедури  е включено и като ангажимент на Република България по Националния план за възстановяване и устойчивост и в Плана за действие с мерки за адресиране на последващи ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II.

Конкурсните процедури за избор на независими кандидати за членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия, категоризирани като „големи“ въз основа на критериите, определени в раздел I и раздел II от глава втора от Закона за счетоводството, се провеждат от Комисия за номиниране, назначена от АППК по реда на чл. 38, ал. 1 от ППЗПП.  

В съответствие с чл. 43 от ППЗПП,  Агенцията е публикувала на своята интернет страница публичните покани за набиране на независими кандидати за членове на органите за управление и контрол на публични предприятия, категоризирани като „големи“, заедно със списъците с класиране на кандидатите след всеки от етапите на конкурсните процедури. През отчетния период АППК e провела 19 конкурсни процедури за номиниране на независими членове на органите за управление и контрол на 16 „големи“ публични предприятия.
АППК следи процеса на назначаване на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия. Изготвят се ежемесечно актуални справки с цел мониторинг на проведените от министерствата/холдингите конкурсни процедури за избор и назначаване на членове на органи за управление и контрол в държавните публични предприятия, а за нуждите на Министерство на финансите се представят ежеседмични справки за публичните предприятия, категоризирани като "големи".      

Спазва се правилото, определено в Закона за публичните предприятия, съгласно което в съветите на директорите и в надзорните съвети на публичните предприятия независимите членове да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава. 
4. АППК - отговорна и партнираща институция

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и План за действие с мерки за адресиране на последващи ангажименти на Република България след присъединяването  във Валутния механизъм II  
Във връзка с успешното изпълнение на инвестициите и реформите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и конкретно Реформа С10.R7 – „Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия“, през 2025 г. АППК бе отговорна за постигане на целите:

Етапна цел 236 - Приемане на програма за преобразуване на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Етапна цел 237 – Потвърждаване на съответствието на съставите на управителните съвети на „големите“ държавни предприятия с процедурите за подбор, предвидени в Закона за публичните предприятия.
В периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са осъществени следните дейности по изпълнение на етапни цели 236 и 237, както следва:

· Текущо е предоставяна информация за напредъка по изпълнението на етапни цели 236 и 237 на Европейската комисия. АППК взе участие и докладва по време на Техническите мисии на ЕК, проведени в периодите 17-18 февруари и 28-30 април 2025 г. 

· Регулярно е подавана информация на английски език в системата на Министерски съвет ИСУН, създадена за отчитане на напредъка по изпълнение на мерките по НПВУ. 

· Проведени са работни и официални срещи по отношение на преобразуването на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Представители на АППК взеха участие в срещи, проведени в МФ относно програмата за преобразуване, включително вътрешни срещи и онлайн дискусия с ЕК по преобразуването на държавните предприятия.

· Изготвена е актуализация на Анализа на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност – предимно търговски или предимно публични функции и политики, която е представена на ЕК.

· Изготвен е доклад за приемане от Министерския съвет на актуализация на Анализа на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от ТЗ държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност – предимно търговска или предимно публични функции и политики, одобрен с Решение № 231 на МС от 2021 г.  и  на Програма за преобразуването им, както и е осъществена комуникация с други институции ангажирани с процеса, с оглед отчитане пред ЕК на етапна цел 236 от НПВУ.
· Окончателно отчитане пред ЕК на етапна цел 237 от НПВУ – към 13.11.2025 г. АППК представи изпълнението на етапна цел 237 от НПВУ – съставите на органите за управление и контрол на категоризираните като „големи“ публични предприятия да бъдат избрани с конкурс в съответствие с конкурсните процедури за номиниране, подбор и назначаване, посочени в ЗПП. 
По повод изпратеното към ЕК искане за трето плащане в размер на 1,6 млрд. евро по НПВУ, от страна на АППК за доказване на изпълнението на етапна цел 237 беше предоставена пълна и изчерпателна информация и документи относно проведените конкурсни процедури и в случаите на временно назначаване на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия.
 Документите бяха обобщени в табличен вид, в съответствие с изискванията за представяне на ЕК, поотделно за всеки представител на държавата и независим член в органите за управление и контрол (вкл. превод на английски език) на категоризираните като „големи“ публични предприятия. Всички документи бяха инкорпорирани в таблицата и бяха приложени съответните активни линкове към етапите на процедурите. Същата е достъпна на уебсайта на АППК.

Европейската комисия оцени като изпълнена включената в искането за трето плащане, етапна цел 237 на  Реформа С10.R7 – „Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия“.
Присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

АППК участва в Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Р. България към ОИСР и е партнираща институция на Министерство на икономиката и индустрията в Междуведомствена работна група за изпълнение на задълженията на Р. България при провеждане на прегледа от Комитета за корпоративно управление към ОИСР. 
През отчетния период АППК продължи активното си участие в работния процес по присъединяването на България към ОИСР. Дейностите бяха фокусирани върху координация с министерствата, пряк диалог със Секретариата на ОИСР и изпълнение на специфичните препоръки в сферата на корпоративното управление и държавната собственост.

Участие в институционални срещи и мисии

Агенцията участва в ключови форуми за проследяване на напредъка и подготовка на националните позиции:

· Заседания на Междуведомствения координационен механизъм: Участие в серия от заседания под егидата на МВнР (март, юни, септември и декември 2025 г.) за отчитане на общия прогрес в преговорния процес.

· Работни групи: Редовно участие в Междуведомствената работна група към Комитета за корпоративно управление в сградата на Министерството на икономиката и индустрията.

Сътрудничество с ОИСР и технически мисии

· Техническа мисия (10-11 юни 2025 г.): Ръководството на АППК взе участие в дискусиите със Секретариата на ОИСР относно напредъка по препоръките от 2023 г.

· Международно участие: Докладване на напредъка на България пред Работната група „Държавна собственост и приватизационни практики“ по време на среща в гр. Париж (28-29 октомври 2025 г.).

· Оперативни срещи: Проведени бяха редица онлайн и присъствени работни срещи (март, юни, ноември) с представители на ОИСР, МВнР, МФ и МИИ за изясняване на технически въпроси.

Аналитична дейност и изготвяне на информация

АППК извърши значителен обем работа по събиране, обобщаване и предоставяне на данни относно:

· Процедури и управление: Обобщена е информация от министерства и холдинги относно избора на изпълнителни директори и наличието на одитни комитети/звена за вътрешен одит в големите публични предприятия (въз основа на докладите на ПП за 2024 г.).

· Въпросници и доклади: Изготвени са отговори на въпросник на Секретариата на ОИСР относно целите на публичната политика и задълженията за обществени услуги на предприятията.

· Икономически преглед: Извършен е преглед и са предоставени коментари по „Икономическия преглед на България“ за 2025 г., включително участие в редакционна сесия през октомври по въпросите от компетентността на АППК.

Кореспонденция и отговори на препоръки

· Подготвени са материали и е предоставена информация на Работната група „Държавна собственост и приватизационни практики“ и до ККУ.

· Предоставена е допълнителна информация относно структурата и бюджета на АППК, както и детайлни разяснения по въпроси, възникнали след Техническата мисия.

През 2025 г. Агенцията затвърди ролята си на ключов партньор в преговорния процес, като успешно координира обмена на информация между отговорните министри, ПП и международните партньори, подпомагайки привеждането на българската практика в съответствие със стандартите на ОИСР.
ІІІ. ДЕЙНОСТ  ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ 
1. Ресурс от подлежащите на приватизация обекти
С Решение № 289 от 08.05.2025 г. на Министерския съвет на Република България е одобрена Програма за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти  -  собственост на държавни публични предприятия (Програмата). Приетата Програма има за цел да дефинира цели и приоритети, подобряване на процеса при вземане на управленски решения и повишаване на общественото доверие, чрез ясни правила за конкретни действия. Сред целите на Програмата са оптимизиране на икономическия ефект от имотите – държавна собственост, като се повишат приходите от тяхното използване или се елиминират/намалят разходите за тяхното поддържане чрез освобождаване от имущество, което генерира основно разходи и в продължителни периоди от време не е намерен подходящ начин за употребата му, както и осигуряване на приходи в държавния бюджет. Предвидено е да бъде извършена преценка относно актуалното, настоящо предназначение на всички управлявани имоти и относно най-подходящия за съответните имоти способ за управление.

Обект на Програмата са имотите – държавна собственост, които се управляват от министрите, ръководителите на други ведомства, областните управители, държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и имотите - дружествена собственост на държавните публични предприятия. 

След одобряването на Програмата (с РМС № 289/08.05.2025 г.) и в изпълнение на предвиденото в нея, в АППК са постъпили предложения за приватизационна продажба на имоти с данъчна оценка над 10 хил. лв. от страна на министри, областни управители и ръководители на други ведомства. От страна на множество инвеститори в АППК са постъпили предложения за закупуване на недвижими имоти, включени в индикативния списък – Приложение към Програмата.

Отчитайки важността на въпросите, свързани със стопанисването на държавното имущество и ефективното упражняване правото на собственост, с Решение № 536 от 7 август 2025 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и одобри Програмата, приета с Решение № 289 на Министерския съвет от 8 май 2025 г, както и да приеме решение, с което до одобряването ѝ да не се извършват разпоредителни действия с държавни недвижими имоти в полза на трети лица, освен за нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия.

С писмо, вх. № 03-08-28 от 21.08.2025 г., на министър-председателя Росен Желязков, АППК е уведомена, че до произнасяне на Народното събрание по предложенията обективирани в РМС № 536/2025 г., с изключение на процедурите за инвеститор клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, следва да се въздържа от:

· извършване на действия по разпореждане с имоти – държавна собственост и имоти – собственост на държавни публични предприятия, с изключение на такива, касаещи нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия и

· публикуване на решения, заповеди и обявления за електронни търгове на Електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, при условията и по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, приета с ПМС № 243/2019 г.

Преди приемането на Програмата в АППК са постъпили предложения за приватизация за около 200 бр. обекти, представляващи имоти-частна държавна собственост и имоти с предоставени права на управление на ръководители на държавни ведомства, както и на обособени части от имуществото на търговски дружества.

 В случай на приемане на решение за продължаване на дейността по приватизация, АППК ще извърши актуализация на състоянието на приватизационния ресурс и ще започне работа по подготовка за приватизация – събиране на документи; обследване на имотите, предложени за продажба; възлагане на изготвяне или на актуализация на анализи на правното състояние, приватизационни оценки, информационни меморандуми и др.
2. Разработвани приватизационни проекти  



Предвид посоченото по-горе, през първата половина на отчетния период АППК откри общо 5 бр. процедури за приватизационна продажба на имоти-частна държавна собственост, предложени от областните управители на областите Сливен, Русе, Плевен, Софийска и на обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София.


Извършени са дейности по подготовка за приватизация - възлагане на изготвяне или на актуализация на анализи на правното състояние, приватизационни оценки, информационни меморандуми. Агенцията проведе 6 бр. процедури по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по ЗПП във връзка с подготовката за приватизационна продажба на 20 бр. имоти - ЧДС и 5 бр. обособени части от имуществото търговски дружества.  АППК сключи 6 договора за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, приватизационни оценки и информационни меморандуми. Приети са разработките - анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум за 28 обекта, в т.ч. са разработките за 3 обекта, за които договорите за възлагане са сключени в предходната година.

През периода 01.01.2025 г. - 13.06.2025 г. АППК обяви 22 електронни търга за продажба на имоти-частна държавна собственост чрез Електронната платформа за продажба на имоти. Някои от обектите бяха предложени за продажба повторно. При 36% от електронните търгове до крайния срок на валидност на същите нямаше нито един регистрирал се кандидат и тръжните процедури бяха прекратени с решения на АППК. 

До 19.06.2025 г.  АППК реализира общо 14 сделки, от които 10 сделки за продажба на имоти-ЧДС и 4 сделки за продажба на обособени части от имуществото на търговско дружество. 
В съответствие с разпоредбата на чл. 18, т. 5 от Устройствения правилник на АППК, след одобрението на Надзорния съвет на АППК, бяха сключени договорите за приватизационна продажба на:   

1. Поземлен имот с идентификатор 35239.6106.2515 с площ от 9 034 кв. м, заедно с построените в него сгради с идентификатори 35239.6106.2515.1, 35239.6106.2515.2, 35239.6106.2515.3, 35239.6106.2515.4, 35239.6106.2515.5, 35239.6106.2515.6, 35239.6106.2515.8, 35239.6106.2515.9, 35239.6106.2515.10 и 35239.6106.2515.11, намиращ се в с. Казичене, местност „През Искър“, район Панчарево, общ. Столична, област София, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София.

2. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград, представляващ: поземлен имот с идентификатор 61710.501.631, с площ от 5597 кв. м, намиращ се в кв. „Западна промишлена зона“, гр. Разград, община Разград, област Разград, заедно с построените в него: сграда с идентификатор 61710.501.631.1, със застроена площ 1040 кв. м и сграда с идентификатор 61710.501.631.2, със застроена площ 10 кв. м.  

Постъпленията от приватизационните продажби, реализирани от началото на отчетния период до 19.06.2025 г. са общо в размер на 3 188 796 лв.
АППК отчита 140% изпълнение на показателя „Приватизирани обекти“, като постъпленията от приватизационни продажби представляват 638% спрямо планираните. 
IV. ДЕЙНОСТ ПО СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН  КОНТРОЛ 

1. Следприватизационен контрол на изпълнението на задължения на купувачите, уговорени в приватизационните договори 

През отчетния период са изготвени общо 198 броя писма, в това число 84 броя писма до компетентните държавни институции, за изискване на документи, доказващи изпълнението/неизпълнението на задълженията по приватизационните договори, както и уведомления до Купувачите по договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, съдържащи изискванията за представяне на отчетни документи, необходими за доказване на изпълнението на поетите с договорите задължения за 2024 г. и за 2025 г. Останалите 114 броя писма са свързани с издаване на Удостоверения по чл. 78, ал. 2 от ЗДС, както и с отговори по постъпили искания за предоставяне на документи и информация във връзка с договори, по които следприватизационният контрол е приключил.


Осъществен е следприватизационен контрол на задължения на купувачите по приватизационните договори, които основно са:  забрана за разпореждане с дялове, акции и активи на приватизираните дружества, забрана за продажба на обособени обекти, запазване предмета на дейност и функционалното и технологично предназначение, забрана за разпореждане с ДМА, изискване за спазване на екологични норми и опазване на околната среда и др.


С цел коректно и точно установяване изпълнението на задълженията по договорите е изискана информация от държавни институции и организации, като Басейнова дирекция при МОСВ, КЕВР, Напоителни системи и ВИК по местонахождение и др.
През отчетния период са проверени и анализирани получените от купувачи по приватизационни договори отчетни документи, както и изисканите, и получени по служебен път документи, като са извършени констатации по изпълнение задълженията по приватизационните договори, подлежащи на следприватизационен контрол за отчетни периоди 2023 г. и 2024 г. и корекции на констативни протоколи за отчетни периоди 1998 г. и 1999 г. по Договор за приватизационна продажба на 52% от капитала на „Боряна“ ЕАД, гр. Червен бряг относно изпълнение на задълженията за инвестиции и програма за трудова заетост.

 Анализираните и приключени с констатации отчети са 57 броя отчети по 53 броя приватизационни договори.

Контрол по отношение на други задължения

През отчетния период по Договор за приватизационна продажба на ВЕЦ „Петрово“, обособена част от „НЕК“ ЕАД, гр. София на Купувача е начислена неустойка за извършено през 2025 г. нарушение на задължението за предоставяне на достъп до обособената част за проверка, в размер на 500 лева.


Извършен контрол на място

С Протоколно решение на Изпълнителния съвет на АППК № 8310/31.01.2025 г. е одобрен План за осъществяване на проверки на място в приватизираните дружества и обекти през 2025 г., който включва 6 приватизационни договора с 9 броя обекти в тях.

Всички планирани проверки за 2025 г. са извършени, и те са по следните приватизационни договори: 

· Договор за приватизационна продажба на ВЕЦ „Пирин” и ВЕЦ „Спанчево”, обединени в каскада „Пиринска Бистрица”, обособена част от „НЕК” ЕАД, гр. София, сключен на 16.11.2000 г.;

· Договор за приватизационна продажба на ВЕЦ „Попина лъка”, ВЕЦ „Лиляново” и ВЕЦ „Сандански”, обединени в каскада „Санданска Бистрица”, обособена част от „НЕК” ЕАД, гр. София, сключен на 26.03.2002 г.;

· Договор за приватизационна продажба на ВЕЦ „Петрово", обособена част от „НЕК” ЕАД, гр. София, сключен на 26.07.2000 г.;

· Договор за приватизационна продажба на 70% от капитала на Мина „Бели брег“ ЕАД, с. Габер, сключен на 24.10.2001 г.;

· Договор за приватизационна продажба на 95% от капитала на „Бояна филм” ЕАД, гр. София, сключен на 24.01.2006 г.;

· Договор за приватизационна продажба на обект: „Недвижим имот” - частна държавна собственост, намиращ се в област София, Столична община, гр. София, р-н „Надежда", ул. „Илиянско шосе“ №12, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1379.38, заедно с построени в имота 7 сгради, сключен на 31.03.2023 г.

Не са възлагани извънредни проверки относно отчитане на задълженията по приватизационните договори с неприключил следприватизационен контрол.
2. Дейност по проверка на документация, подготовка и издаване на удостоверения за липса на задължения

Отписването на имоти, придобити по силата на приватизационен договор за продажба на обособена част от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и на имоти – собственост на дружества, чиито акции или дялове са били предмет на приватизационни договори за продажба, се извършва със заповед на областния управител след представяне на удостоверение, издадено от АППК за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационния договор.

През отчетния период е извършена проверка на документация, подготвени са и са издадени удостоверения за изпълнение на задължения и за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационни договори, на основание чл. 22 б, ал. 2, т. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с чл. 78, ал. 2 от Закона за държавната собственост (обн. ДВ, бр.18 /2010 г.), както следва:

	№
	Удостоверения по чл. 78, ал. 2 от ЗДС по договори за приватизация на:

	1.
	75% от капитала на „Родопска тъкан“ ЕАД, гр. Смолян

	2.
	67 %  от капитала на „Хрансервизинженеринг“ АД, гр. София

	3.
	46,2%, 3,77% и 12,6% от капитала на „ЗММ Златоград“, гр. Златоград

	4.
	70% и 30% от капитала на „Елви“ ЕООД гр. Ловеч

	5.
	„Магазин №1409“, обособена част от „Пиргосплод“ АД, гр. Бургас

	6.
	43274, 3224 и 7594 дяла от капитала на „Югоплод“ АД, гр. Хасково

	7.
	70% от капитала на „Агромашинаимпекс“ ЕАД, гр. София

	8.
	70% от капитала на „Пиргосплод“ АД, гр. Бургас

	9.
	63,51% от капитала на „ИММИ“ АД, гр. София

	10.
	„Авто-Мото Клуб“, гр. Перник, кв. Изток, обособена част от „Войнтех“ ЕООД, гр. София

	11.
	90% от капитала на „Инкомс - Телеком Холдинг“ АД, гр. София, 40% от капитала на „Инкомс-ИРЕТ“ АД, гр. София, 29% от капитала на „Инкомс-СЕТ“ АД, гр. Русе и 40% от капитала на „Инкомс-Битова техника“ АД, гр. София  


През отчетния период в Агенцията са постъпили общо 26 броя заявления за издаване на удостоверение във връзка с чл. 78, ал. 2 от ЗДС, от които за 9 броя няма основание за издаване на удостоверение, поради липса на сключени приватизационни договори за продажба на акции от капитала на дружеството или обособената част и исканията не са постъпили от приватизираните дружества, по 3 броя са предоставени копия на издадени Удостоверения през предходни отчетни периоди, в процес на издаване са 3 броя и за 1 брой е в процес на издаване на изричен отказ. Издадени са 11 броя удостоверения по 10 броя заявления от 2025 г. и 1 брой от 2024 г.
3. Участие в държавни приемателни комисии по обекти, свързани с отстраняване на минали екологични щети при приватизацията

Относно извършването на контрол по изпълнението съответно неизпълнението на Изпълнителните споразумения към приватизационите договори в съответствие с Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, за отчетния период 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г. е извършено следното:
·  Осъществена е регулярна кореспонденция със заинтересованите страни по Изпълнителните споразумения - Министерство на финансите и Министерство на околната среда и водите (Първа страна) и дружества, изпълняващи Програми за отстраняване на минали екологични щети (Втора страна), във връзка с осъществяване на контрол и синхронизиране на действията между страните;

·  Участие в заседание на Междуведомствения експертен екологичен съвет -специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет при министъра на околната среда и водите, във връзка с обсъждане и приемане на Отчети на дружествата по изпълнение на Програмите за отстраняване на екологични щети, причинени от действия или бездействия до момента на приватизация, за периода от началото на изпълнението до 31.12.2024 г., от следните приватизирани дружества:

- „Лукойл Нефтохим - Бургас“ АД, гр. Бургас;

- „ОЦК“ АД, гр. Кърджали;

- „Горубсо-Лъки“ АД, гр. Лъки;
- „Пирел“ АД, гр. Гоце Делчев
и представяне на информация относно предприети действия за довършване на Програмата за отстраняване на екологични щети, причинени от действия или бездействия до момента на приватизация на „Агрополихим“ АД, гр. Девня, „ОЦК“ АД, гр. Кърджали и на „Лукойл Нефтохим - Бургас“ АД, гр. Бургас.
4. Приети плащания

В резултат на осъществен следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство, са отчетени като постъпления по реда на чл. 8 от ЗПСК, плащания по цена и неустойки в размер на 274 251,59 лв. Разпределението им е както следва:

- плащания в срока за доброволно плащане на неустойки и по висящи съдебни и изпълнителни дела за неустойки и лихви, в общ размер на 212 445,48 лв.;

- плащания по цена – 54 945,62 лв.;

- юрисконсултски възнаграждения, в размер на 6 860,49 лв.

Разноските по дела са в размер на 12 471,87 лв. 

Надплатени са суми в общ размер на 9 590,83 лв., като недължими и възстановени на длъжниците.

През периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. са изготвени 40 протокола за нареждане на суми по 15 броя приватизационни договори.
5. Обобщени данни относно договорите, подлежащи на контрол 

Към 31.12.2025 г.,  договорите с неизплатена цена са 93 броя.

От страна на Агенцията по тези договори е констатирано трайно неизпълнение на задължения за заплащане на разсрочената част от цената и са предприети всички необходими и възможни действия за събиране на дължимите суми. Общият размер на задълженията по цена по тези договори е 62 905 509 лв. и 48 241 279 щ. д., включващи просрочени вноски и дължими лихви и неустойки за забава.

Към 31.12.2025 г.  общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на други задължения са 54 бр. 
V. НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ

С Решение на Министерски съвет на Република България № 789 от 15.11.2024 г. е одобрен Годишен план за 2025 г. за извършване на независим външен контрол на изпълнението на задълженията по 5 (пет) договора за концесии. 

Планът за проверки включва един концесионен договор за държавна концесия и четири концесионни договора за общински концесии, както следва:

1. Договор за концесия за услуга върху обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в Република България - Пловдив”;

2. Договор за концесия за услуга на обект, публична общинска собственост, „Паркинг”, област Пловдив, община Асеновград, населено място с. Бачково;

3. Договор за концесия за услуга на язовир „Извор” в местност „Попова падина”, област София, община Сливница, населено място с. Извор;

4. Договор за концесия за услуга на стадион, представляващ ПИ №67338.303.143, област Сливен, община Сливен, населено място гр. Сливен;

5. Договор за концесия за услуги на обект язовир „Върбица” - публична общинска собственост на община Радомир, населено място гр. Радомир.

През отчетния период са изготвени и изпратени писма до Концедентите, по договорите, подлежащи на независим външен контрол, за изпълнение на задълженията по договорите, с искане на  информация и документи по осъществяване на последващ контрол на изпълнението от страна на Концедентите, както и писма с искания за предоставяне на допълнителна информация и документи по осъществяване на контрол на изпълнението на концесионните договори.

Извършени са 10 проверки на място при Концедентите, Концесионерите и обектите, предмет на концесионните договори, по 5 (пет) концесионни договора, както следва:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

· Община Сливница (Концедент) и „ВиТиБи 3” ЕООД, село Алдомировци, община Сливница (Концесионер) по Договор за концесия за услуга на язовир „Извор" в местност „Попова падина", област София, община Сливница, населено място с. Извор;

· Община Сливен (Концедент) и „Балкан Хоспиталити Мениджмьнт” ЕООД, гр. Нова Загора (Концесионер) по Договор за концесия за услуга на стадион, представляващ ПИ №67338.303.143, област Сливен, община Сливен, населено място гр. Сливен;

· Община Радомир (Концедент) и „Братя Сандеви 2018“ ООД, гр. Перник (Концесионер) по Договор за концесия за услуги на обект язовир „Върбица” - публична общинска собственост на община Радомир, населено място гр. Радомир;

· Община Асеновград (Концедент) и ЕТ „Кипарис-56-Георги Паунов“,  гр. Пловдив (Концесионер) по Договор за концесия за услуга на обект, публична общинска собственост, „Паркинг“, област Пловдив, община Асеновград, населено място с. Бачково;

·  Министерство на транспорта и съобщенията (Концедент) и „Терминали“ ЕАД, гр. Пловдив (Концесионер) по Договор за концесия за услуга върху обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив“.

Работата по Плана за 2025 г. през отчетния период е осъществена изцяло от експертите на АППК, без да са привличани външни експерти. Извършени са проверки на посочените в Плана концесионни договори. За резултатите от всяка извършена проверка се изготвя доклад с препоръки, като дадените в докладите препоръки способстват за преодоляване на недобрите практики при изпълнението и отчитането на задълженията по сключените концесионни договори. Въз основа на този доклад, изпълнителният директор на АППК изготвя доклад по чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите, който съдържа установените обстоятелства, заключение относно резултатите от проверката, събраните документи и доказателства, анализ на причините за установеното несъответствие или неизпълнение и препоръки към кмета, съответно министъра. Същият доклад се предоставя и на министъра на финансите.

Към 31.12.2025 г. е приключила проверката по всички концесионни договори, съгласно одобрения от Министерски съвет Годишен план за 2025 г. Изготвени са докладите за извършения независим външен контрол за всеки концесионен договор, които са одобрени от ИС на АППК. В съответствие с вътрешните Правила за извършване на независим външен контрол, въз основа на одобрените доклади са изготвени проектите на докладите по чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите, които след подписване от изпълнителния директор на АППК са представени на концедентите и на министъра на финансите. Планът е изпълнен на 100%.

През 2025 г. на АППК не са възлагани извънредни проверки от Координационния съвет по концесиите. 

През отчетния период на Координационния съвет по концесиите (КСК) е предоставена Обобщена информация, съгласно чл. 42, ал. 4 от Закона за концесиите за концесионните договори, за които на АППК е възложено да извършва независим външен контрол през 2024 г. В обобщената информация са установени повтарящи се от предходните години системни проблеми и е предложено допълване на приетите вече насоки от КСК, като се обсъди необходимостта от приемането на следната насока: Концедентите да извършват одит на Концесионерите съгласно Закона за концесиите и по реда, предвиден в Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите. 
На заседание на Координационния съвет по концесиите, проведено на 09.06.2025 г., е взето решение, с което се възлага на дирекция „Стратегическо развитие, координация и концесии“ в Министерски съвет и на експерти, определени от министъра на финансите, да извършат преглед на докладите на АППК относно: независимия външен контрол по изпълнението на концесионни договори за периода от 2019 г. до 2024 г.; установят неприетите от министрите и кметовете на общини препоръки; анализират мотивите на АППК и на министрите и кметовете за неприетите препоръки и изготвят доклад до Координационния съвет с предложения, изведени на база на извършения анализ.

На заседание на Координационния съвет по концесиите, проведено на 01.10.2025 г., изготвеният доклад от експерти на дирекция „Стратегическо развитие, координация и концесии“ в Министерски съвет и Министерство на финансите е обсъден, и са приети насоки за установени системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионните договори, както и препоръки към АППК да следва своите добри практики. 

VI. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНО   ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
Обобщени данни за работата по процесуално представителство към 31.12.2025 г.
Отчетният период обхваща времето от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г., през който юрисконсултите на АППК са осъществили процесуално представителство, както следва:

По изпълнителни дела 

Към 31.12.2025 г. АППК е взискател по 46 броя изпълнителни дела, като размерът на вземанията ѝ по тези дела е приблизително 10 000 000 лева, който включва главници, мораторни лихви, лихви за забава и разноски по изпълнителните листове и изпълнителните дела. Посоченият размер на вземанията има само указателен характер и цели да даде обща представа за защитавания по делата интерес.

По граждански, търговски и административни дела

Към 31.12.2025 г. АППК е страна по 24 броя граждански, търговски и административни дела.

Общ брой висящи дела, по които АППК е страна към 31.12.2025 г. (включват всички висящи дела, в това число и исковите, по които АППК е конституирана като ответник)  -  70 броя дела.

Агенцията е била ответник през отчетния период по 15 броя дела, предявени срещу АППК с цена на исковете приблизително 30 000 000 лева. 

Обобщени данни относно осъществената дейност по процесуално представителство по дела, по които АППК е страна

Подготвени и представени пред ЧСИ/ДСИ или друг орган – 99 броя молби във връзка с хода на изпълнителните или обезпечителните производства, в това число и молби за насочване на изпълнението, насрочване на опис и съответно публична продан или използване на друг изпълнителен способ с оглед спецификите на делото – „РМД-Видинска Керамика“ АД (в ликвидация); „БИИГ“ ЕООД (в ликвидация); „Нова Калиопа“ АД; „Металорежещи машини“ АД; „Ардатранс - юг“ ООД; Лъчезар Димитров; Румяна Обретенова; „Габро“ АД; „Менделеев 78“ ЕООД; „Про Евро Консулт“ ЕООД; Божидар Петракиев/ЕТ „Агро-индустриал-Божидар Петракиев“; „Винпром-97“ АД; „Винарна Добрич“ ООД; IBE TRANS OF NY, INC., САЩ и IBE TRADE CORP., САЩ, „МТК – АГРОТЕХ“ ООД; „Вида- Агрохим- 98“ АД; „Гарант-М 98“ ЕООД; Борис Палев; „Мусала-2000“ АД; „Сервиз 4 У“ ЕООД; „РМД- Мелиорации- Габаре- 98“ ООД; „Рилена“ ООД; „Приват турист“ ООД; „Албатрос комерс" ЕООД; „Аидалес – 21“ АД; „Ремо 98“ АД; „Инс Трейдинг -11“ ЕООД; Риленатурс“ АД и др.

Подготвени и представени са 65 броя молби, отговори на искови молби, жалби, отговори на жалби, възражения, защити, становища по дела – гр. д. № 2417/2024 г. на СГС с ищец „Адванс Пропъртис“ ООД; гр. д. № 11084/2024 г. на СГС с ответник „Адванс Пропъртис“ ООД; гр. д. № 73/2019 г. на ОС - Пловдив с ответници „Гарант М 98“ ЕООД/Борис Палев; т. д. № 7933/2012 г. на СГС, ТО с длъжник „Финметалс Холдинг“ АД (н.); г. д. № 37/2006 г. по описа на ОС - Благоевград  с ответник „Меркурий“ ЕООД; т. д. № 2132/2024 г. по описа на СГС с ищец „Инмат“ ООД; възз. т. д. № 255/2025 г. по описа на САС с въззивник „Инс Трейдинг – 11“ ЕООД (л); гр. д. № 11844/2023 г. на СГС с ищец Аспарух Иванов;  възз. гр. д. № 635/2025 г. по описа на САС с въззивник и въззиваема страна „Хелио Тур-С“ АД; възз. гр. д. № 239/2025 г. на САС с въззиваема страна „Владимир Дистилърс Къмпани“ АД; т. д. № 414/2024 г. на ОС - Варна с ищец „Динипо“ ЕООД; гр. дело № 2417/ 2024 г. на СГС (ищец „Адванс Пропъртис“ ООД); гр. дело № 1486/2020 г. на СГС (ищец „Мусала-2000“ АД); адм. дело № 12857/2024 г. на АССГ (жалбоподател – „Ескос“ АД); гр. д. № 43799/2025 г. на СРС (ответник „Ариел - ТН“ ЕООД); т. д. № 2132/2024 г. на СГС (ищец Инмат“ ООД); възз. гр. д. № 2008/2025 г. на ОС – Пловдив (длъжник „Металорежещи машини“ АД; гр. д. №  878/2025 г. на БОС (ищец Хелио Тур С“ АД); ч. гр. д. № 473/2025 г. на БАС (жалбоподател „Хелио Тур С“ АД); гр. д. № 34177/2024 г. на СРС (ищец Димитър Бъчваров) и др. 

В отчетния период е изготвена и депозирана 1 бр. искова молба – образувано е гр. д. № 43799/2025 г. на СРС с ответник „Ариел - ТН“ ЕООД по искове с правно основание чл. 92 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД за присъждане на неустойка за неизпълнение на задължението на ответника за предоставяне на достъп на представители на АППК до ВЕЦ „Петрово“, в размер на 500 лв., ведно със законната лихва.
Осъществено процесуално представителство, предприети действия, участия в срещи и др.

· Осъществено процесуално представителство по гр.д. № 1084/2024 г. на СГС, образувано по искова молба по чл. 59 от ЗЗД от страна на АППК срещу „Адванс Пропъртис“ ООД. По делото е постановено Определение № 1779/30.01.2025 г., с което исковата молба е оставена без разглеждане като недопустима. Срещу определението е подготвена и представена частна жалба. Образувано е въззивно гр. дело № 714 от 2025 г. на САС, по което е постановено определение, с което се потвърждава определението на първоинстанционния съд. Изготвена е и представена частна касационна жалба от 01.10.2025 г. Очаква се образуване на делото пред ВКС.
· Осъществено процесуално представителство по по гр.д. № 2417/2024 г. на СГС, образувано по изкова молба за обезщетение за твърдяно претърпени вреди по чл. 403 от ГПК, подадена от „Адванс Пропъртис“ ООД срещу АППК. Изготвено е и е представено по делото на Становище на АППК от 05.02.2025 г. По делото са проведени две открити съдебни заседание, съответно на 30.01.2025 г. и на 03.04.2025 г. На последното открито съдебно заседание съдебното дирене е приключило и е даден ход по същество. В определения срок на 25.09.2025 г. са представени писмени бележки. По делото е постановено решение, с което исковете се уважават. На 04.11.2025 г. е представена в срок е въззивна жалба срещу осъдителното решение. 
· Осъществено процесуално представителство на АППК по възз. гр. дело № 635/ 2025 г. по описа на САС, образувано по въззивна жалба на АППК срещу решение № 4989/28.08.2024 г. по гр. дело № 10020/2022 г. по описа на СГС, с което частично са уважени исковете, предявени от „Хелио Тур-С“ АД, за обезщетение на имуществените вреди от нарушение на § 8 от ПЗР на ЗПСК във връзка с чл. 63 от ДФЕС. С решение № 612/13.05.2025 г. по делото е потвърдено първоинстанционното решение. АППК е изготвила и депозирала касационна жалба срещу въззивното решение. Образувано е гр. дело № 3856/ 2025 г. на ВКС. Насрочено е закрито съдебно заседание на 09.02.2026 г.

· Осъществено процесуално представителство на АППК по възз. гр. дело № 20253000500239 на Апелативен съд – Варна – По делото е постановено решение № 129/ 30.06.2025 г., съгласно което АППК и НС на РБ са осъдени да заплатят солидарно сума в размер на 873 041 лв., заедно със законната лихва от 28.11.2023 г. до окончателното заплащане на задължението, както и съдебно-деловодни разноски. В останалата си част, предявените от „Владимир Дистилърс Къмпани“ АД искове за разликата над 873 041 лв. до 2 801 060 лв., заедно със законна лихва от 28.11.2023 г. до окончателното плащане на задължението, са отхвърлени. Решението е обжалвано и е образувано е касационно дело и се очаква насрочване на делото в закрито заседание по допускането му.

· Предприети действия във връзка с постъпило писмо с вх. № 03-08-4/ 29.01.2025 г. на АППК, касаещо препоръка в Доклад от АППК за осъществен независим външен контрол по изпълнението на договор за предоставяне на Концесия за минерална вода от сондажи № 1ВКП и № 1аВП от находище „Михалково“, с. Михалково, сключен на 12 февруари 1999 г. - изготвяне на становище до Координационен съвет по концесиите, МОСВ и Министерски съвет.

· Предприети действия във връзка със задължения на „Финметалс Холдинг“ АД (н.) – изготвено и изпратено писмо до Министерство на финансите с предложение да не бъдат предприемани действия по заплащане на разноски по търговско дело № 7933/2012 г. по описа на СГС, ТО, VI-4 състав с оглед нецелесъобразността на внасянето им. Изготвяне и внасяне на докладна записка до НС на АППК относно прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на длъжника от търговския регистър. В тази връзка е постановено решение № 260017/17.02.2025 г., с което производството е прекратено. 

· Предприети действия във връзка с вземания на АППК, за които е образувано изп. д. № 1486/2021 по описа на ЧСИ Стоян Якимов – Поради обстоятелството, че длъжниците по делото са чуждестранни юридически лица със седалище и адрес на управление в щата Ню Йорк, без налично имущество на територията на Република България, през отчетния период са изготвени редица доклади, докладни записки и писма с искане за съдействие от различни институции във връзка със събиране на вземанията на АППК. 

· Участие в среща, проведена в Министерски съвет с представители на Министерство на финансите и секретариата на Координационния съвет по концесиите и представяне на становище по повод проекта на доклад за извършения от АППК външен контрол чрез проверки на концесионни договори в периода 2019 – 2024 г. 

· Участие в Междуведомствен експертен екологичен съвет при МОСВ – изготвяне на становища във връзка с отстраняване на екологичните щети, причинени от минали действия или бездействия до момента на приватизацията и участие в заседание на МЕЕС.

· Предприети действия във връзка с предявен в АППК изпълнителен лист, издаден в полза на „Металагроинвест“ АД (в ликвидация) - изготвяне на доклад и протоколно решение относно прихващания на насрещни задължения на „Металагроинвест“ АД (в ликвидация) и АППК.
VII. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДЕЙНОСТТА НА АППК
Към 31.12.2025 г. АППК отчита постъпления по реда на чл. 8 от ЗПСК, постъпили през 2025 г. общо в размер на 3 465 647,59 лв., разпределени по дейности, както следва:

· Парични постъпления от дейността по следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство –  274 251,59 лв. ;
· Паричните постъпления от осъществените през периода приватизационни продажби  - 3 188 796 лв.;

· Парични постъпления от продажба на документация, копия на документи и други подобни по реда на чл. 8, ал. 8, т. 1 от ЗПСК – 2 600 лв.

Постъпленията от осъществените приватизационни продажби представляват 92% от приходите за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. Паричните постъпления от приватизационни продажби са получени до 19.06.2025 г., когато е сключена последната за периода сделка. 
Предвид изложеното в раздел ІІІ. "ДЕЙНОСТ  ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ", след РМС № 536 от 7 август 2025 г., АППК се въздържа от действия по разпореждане с имоти – държавна собственост и имоти – собственост на държавни публични предприятия, с изключение на такива, касаещи нуждите на държавни органи, агенции, комисии, общини и публични предприятия. 
VIII. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТTA НА АППК
Утвърденият от министъра на икономиката и индустрията бюджет на АППК за 2025 г. е предоставен на 09.04.2025 г. от Министерство на икономиката и индустрията. Извършени са няколко уточняващи корекции на разходите по бюджета на Агенцията, съгласно които уточненият план за 2025 година, възлиза на 6 461 100 лева.

Средствата за дейността по контрол на концесионни договори са планирани до размер на 300 000 лева, съгласно прогноза за финансовите ресурси, необходими за изпълнение на Годишния план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от АППК, одобрен с Решение № 789 от 15 ноември 2024 г. на Министерския съвет на Република България. 

Отчетените разходи за периода 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г. са в размер на 5 917 537 лв. Средствата са изразходвани както следва:

· 3 922 098 лв. разходи по §01-00; §02-00 и §05-00 - заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, други  възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели;

· 1 389 036 лв. разходи по §10-00 „Издръжка“ (платени разходи за консумативи,  поддръжка на сградата и имуществото, както и разходи за външни услуги по договори, включително абонамент и поддържка на софтуер и хардур, пощенски и телекомуникационни услуги, плащания по договори за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, приватизационни оценки и информационни меморандуми );

· 227 593 лв. разходи по §19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“; 

· 195 450 лв. разходи по §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“;

· 183 360 лв. по §53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ – придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти. (Адаптиране на Електронната платформа за продажба на имоти и на Публичния регистър за процеса на приватизация, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България ).
IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ В ПЛАНА ЗА РАБОТАТА НА АППК ПРЕЗ 2025 г.
Резултати от дейностите по приватизация, следприватизационен контрол и независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори
	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

План за работа на АППК през 2025 г.
	МЕРНА ЕДИНИЦА
	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ


	ОТЧЕТ

31.12.2025 г.
	ИЗПЪЛ-НЕНИЕ

(%)



	Публични предприятия с извършен мониторинг на дейността 
	бр.
	265
	265
	100

	Извършени оценки на изпълнението на одобрените бизнес програми на публични предприятия
	бр.
	60
	62
	103

	Приватизирани обекти
	бр.
	10
	14
	140

	Дружества с извършен следприватизационен контрол 
	бр.
	44
	53
	120

	Обекти с изпълнени приватизационни задължения
	бр.
	43
	53
	123

	Концесионни договори с извършен независим външен контрол на изпълнението
	бр.
	5
	5
	100

	ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ИЗТОЧНИЦИ по реда на чл. 8 от ЗПСК:

	приватизационни продажби
	лв.
	500 000
	3 188 796
	638

	следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство
	лв.
	360 644
	274 252
	76


Забележка:
Както беше посочено по-горе, с Решение № 289 от 08.05.2025 г. на Министерския съвет на Република България е одобрена Програма за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти  -  собственост на държавни публични предприятия (Програмата). С Решение № 536 на Министерския съвет от 7 август 2025 г. е предложено на Народното събрание да разгледа и одобри Програмата.

 В тази връзка през второто полугодие на 2025 г. АППК не е организирала и не е провеждала тръжни процедури за приватизационна продажба на имоти, до произнасяне на Народното събрание по предложенията, обективирани в РМС № 536 от 7 август 2025 г.
Резултати от дейността по Закона за публичните предприятия, в изпълнение на заявената цел - „Принос на АППК за прозрачното управление на публичните предприятия и органите им за управление“
	Дейности
	Резултати към 31.12.2025 г.
	Индикатор за самооценка*

	1.Актуализиране на портфейла от държавни публични предприятия и събиране на финансова и нефинансова информация за дейността им, необходима за изготвянето на годишния обобщен аналитичен доклад за публичните предприятия

	Извършен е преглед и актуализация на портфейла на държавата в публичните предприятия
	1

	2.Тримесечно и годишно оповестяване на електронната страница на АППК на отчетна информация по чл. 61 от ППЗПП, получена от публичните предприятия

	На електронната страница на АППК са публикувани своевременно:

- 702 обяви / решения на публични предприятия по чл. 29 от ППЗПП;

- Годишният обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2023 г.;
- Публичните покани за набиране на кандидати за участие в органите за управление и контрол в публичните предприятия.
Одобрена и публикувана на Електронно-информационната система е отчетна информация, подадена от публичните предприятия – всички изискуеми документи и информация, съгласно  чл. 21 и чл. 61 от ППЗПП. За отчетния период са публикувани 976 тримесечни отчети, 319 годишни отчети. Разгледани са 234 подадени документи в секция „бизнес програми“, съдържащи бизнес програми на публични предприятия, отчети за изпълнение на бизнес програмите за 2024 г., годишна самооценка на органите за  управление и контрол и др. документи.  

	1

	3.Извършване на мониторинг на дейността на държавните публични предприятия, включващ изготвянето на Годишен обобщен доклад за 2024 година
	Изготвен е Годишния обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2024 г. С Решение № 12 от 12.01.2026 г. Министерският съвет е одобрил Годишния обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2024 г.

	1

	4.Провеждане на публично оповестени конкурси за номиниране на кандидати за независими членове на органите на управление и контрол в държавните публични предприятия, категоризирани като „големи“

	Комисията за номиниране е провела 19 конкурсни процедури за номиниране на независими членове на органите на управление и контрол на 16 публични „големи“ публични предприятия.
	1

	5.Извършване на мониторинг на конкурсните процедури за избор и назначаване на членове на органи за управление и контрол в държавните публични предприятия


	АППК следи процеса на назначаване на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия. Изготвят се ежемесечно актуални справки за проведените от министерствата/ холдингите конкурсни процедури за избор и назначаване на членове на органи за управление и контрол в държавните публични предприятия, а за Министерство на финансите - ежеседмични справки за публичните предприятия, категоризирани като "големи".      

	1

	6.Изготвяне на План за извършването на оценки на изпълнението на одобрените бизнес програми на определен брой публични предприятия, категоризирани като „микро“, „малки“ и „средни“, през 2025 г.
	Планът за извършване на оценки на изпълнението на бизнес-програмите на определен брой от категоризираните като „микро-“, „малки“ и „средни“ публични предприятия за 2025 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 780 от 12.11.2025 г.

	1

	7.Изготвяне на становища относно съответствието на заложените средносрочни финансови и нефинансови цели и планираните резултати  с разпоредбите на чл. 9 от ППЗПП, по отношение на бизнес програмите на публичните предприятия, категоризирани като „големи“, преди тяхното одобряване
	АППК изрази 44 становища на основание чл. 16, ал. 1 от ППЗПП с изводи и препоръки по представените бизнес програми (в т.ч. актуализирани и/или коригирани бизнес програми) на публични предприятия, категоризирани като "големи".
	1

	8.Извършване на оценки на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, категоризирани като „големи“ и на определен брой публични предприятия, категоризирани като „микро“, „малки“ и „средни“, съгласно Плана за 2023 г., одобрен от Министерския съвет с Решение № 4 от 03.01.2024 г.


	Във връзка със задължението на АППК по чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от ППЗПП за ежегодно оценяване на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, категоризирани като "големи" и на определените в Плана за извършване на оценки на изпълнението през 2024 г. към 31.12.2025 г. са изготвени доклади за оценка на изпълнението за 2024 г. на одобрените бизнес програми на 62 броя публични предприятия, които са одобрени от Изпълнителният съвет на АППК.
	1


* Индикатор за самооценка: 1. Напълно постигната цел /100%/;  2. Задоволително постигната цел /50 и над 50%/; 3. Незадоволително постигната цел /под 50%/
PAGE  
2
_____________________________________________________________________
Отчет за изпълнение на Плана за работа на Агенция за публичните предприятия и контрол 
през 2025 г.

