# АГЕНЦИЯ

# ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

# ОТЧЕТ

# ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ  ПРЕЗ 2016 г.

София, февруари 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ	4

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ	4

1. Резултати от дейността по приватизация	4

2. Резултати от осъществения контрол	5

3. Приходи от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол	5

4. Разходи за дейностите по приватизация и следприватизационен  контрол	6

III. ДЕЙНОСТ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ	6

1. Ресурс на обектите, подлежащи на приватизация	6

2. Процедури за възлагане изготвянето на ПА, ПО и ИМ	8

3. Работа по приоритетните проекти през 2016 година 	9

4. Други разработвани приватизационни проекти	11

5. Неблагоприятни фактори	14

6. Маркетинг и връзки с обществеността	15

IV. ДЕЙНОСТ ПО СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ	16

1. Контрол на изпълнението на задължения на купувачите, уговорени в

приватизационните договори	16

1.1. Контрол на изпълнението на социалните задължения	16

1.2. Контрол на изпълнението на задълженията за извършване на инвестиции	17

1.3. Контрол на изпълнението на задълженията за поддържане на трудова заетост	17

1.4. Контрол по отношение на други задължения на купувачите, уговорени в

приватизационните договори	18

1.5. Извършен контрол на място	18

1.6. Дейност по проверка на документация, подготовка и издаване на удостоверения за

липса на задължения	19

1.7. Участие в държавни приемателни комисии по обекти, свързани с отстраняване на

минали екологични щети, причинени преди приватизацията	20

2. Приети плащания	20

3. Обобщени данни относно договорите, подлежащи на контрол към 31.12.2016 г.	21

V. ДЕЙНОСТ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО	21

1. Обобщени данни	21

2. Процесуално представителство по искови  и изпълнителни производства	22

3. Други дейности.	22

РЕЗЮМЕ	25

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Отчетът за изпълнение на Плана за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК, Агенцията) през 2016 г. е изготвен в съответствие с чл. 22д, ал.1, т. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), обн. ДВ, бр.18/05.03.2010 г. и чл.20, ал.1, т.4 от Устройствения правилник на АПСК, обн., ДВ, бр. 84 от 26.10.2010 г.

Основни цели в дейността на АПСК през 2016 г., приети в годишния план за работа на Агенцията:

Дейност по приватизация:

- Осъществяване на приватизационни продажби - общо 34 броя, в т.ч. пакети от дялове/акции - собственост на държавата в търговски дружества;  обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала; дялове или акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества;  обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала  и имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.

- Очаквани постъпления от приватизация  в размер на  83 360 000 лв.

Дейност по следприватизационен контрол:

- Приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнението, респ. неизпълнението на изискуемите задължения по сключените приватизационни договори за 2014 г. включително;

- Приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнението, респ. неизпълнението на изискуемите до 2015 г. задължения на 80% от контролираните приватизационните договори до края на 2016 г.;

- Дружества с извършен следприватизационен контрол – 40 бр.;

- Очаквани постъпления от дейността по следприватизационен контрол в размер на  3 590 000 лв.

Разходите за приватизация и следприватизационен контрол се извършват чрез бюджета на АПСК в съответствие с чл. 9 от ЗПСК (Обн. ДВ, бр. 15/2013 г., в сила от 1.01.2014г.).  Съгласно утвърдения и уточнен от министъра на икономиката бюджет на АПСК, максималният размер на разходите, които могат да бъдат извършени през 2016 г. е в размер на 3 291 600 лева, в т.ч. са и разходите за персонал.

IІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ 2016 г.

1. Резултати от дейността по приватизация

- През отчетния период АПСК осъществи приватизационни продажби за 24 бр.  обекти, от които:  12 сделки за обособени части от дружества с мажоритарно държавно участие; 8 сделки за имоти - частна държавна собственост (имоти-ЧДС), 1 сделка на основание §17, ал.4 от ПЗР на ЗПСК за продажбата на оставащ миноритарен пакет акции и 3 сделки за продажбата на пакети акции от дружества с под 50 на сто държавно участие (миноритарни пакети), осъществени на ЦПТ. Агенцията отчита изпълнение на целевата стойност на показателя от 70,6%.

Постъпленията по приватизационните продажби са общо в размер на  15 806 482 лв., в т.ч. 37 860 лв. в непарични платежни средства. Като постъпления от сключените договори са отчетени достигнатата покупна цена, начислените режийни разноски и данък добавена стойност (ДДС).

2. Резултати от осъществения следприватизационен контрол

През отчетната година, от страна на АПСК, са изпълнени всички действия по контрола върху поети от купувачите по приватизационни договори ангажименти. Анализирани и приключени с констатации са общо 67 бр. отчети по 55 приватизационни договори с пререгистрирани дружества и купувачи и 16 броя отчети по 10 приватизационни договори с непререгистрирани дружества и купувачи. Констатирано е изпълнение на задължения по приватизационните договори на 64 обекта. Установено е неизпълнение на задължение по един договор, за което е начислена неустойка.

Към 31.12.2016 г. юрисконсултите от дирекция „Правна“ в АПСК осъществяват процесуално представителство по 209 броя висящи дела. За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.  по  48 броя изпълнителни дела са проведени публични продани на недвижими имоти, поискани от АПСК.  По сметка на АПСК са постъпили плащания в резултат на извършено  разпределение на сумите по 15 бр. изпълнителни дела срещу длъжници.

Постъпилите плащания от дейността по следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство са в размер на 3 580 902,91 лв.

3. Приходи от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол

През периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. АПСК отчита постъпления по реда на чл. 8 от ЗПСК общо в размер на 19 560 319,32 лева, в т.ч. 86 460 лв. в непарични платежни средства.

Първите пет сделки с най-голям размер на цената по договор:

1) Обособени  части  от „АДИС“ ЕООД : Дипломатически клуб „Бояна“, ул. Васил Чекаларов № 51, р-н Витоша, гр. София; Сграда с идентификатор 68134.801.2076.5, ул. Райко Алексиев № 40, кв. Изток, гр. София; Сграда и гараж в поземлен имот с идентификатор 68134.801.289, находящи се на ул. Чарлз Дарвин № 4, кв. Изток, гр. София - 10 200 000 лева.

2) 20% от капитала на "Академика Сий Палас" АД, гр. София, собственост на "Академика 2011" ЕАД, гр. София – 4 189 514 лева.

3) Недвижим имот-ЧДС, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.934.37.1.5, с площ от 115,86 кв. м,  намиращ се в сграда, разположена на бул. "България" № 25, гр. Смолян, ведно с прилежащите 1.77% идеални части от общите части на сградата – 226 440 лева.

4) „Сграда на съобщенията“, намираща се в УПИ II в кв. 8 по плана на гр. Бургас, ж.к. Изгрев, идентичен с поземлен имот с идентификатор  07079.501.119, обособена част от “Български пощи” ЕАД, гр. София – 181 200 лева.

5) Недвижим имот-ЧДС, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.501.403 намиращ се на ул. "Кулата" в гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, представляващ : А) 3 бр. самостоятелни обекти, находящи се в сграда с идентификатор 67800.501.403.1 - паметник на културата  и  Б) сграда с идентификатор 67800.501.403.1.2 със ЗП 54 кв.м  – 122 400 лева.

4. Разходи за дейностите по приватизация и следприватизационен контрол

Съгласно отчета на АПСК, за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на икономиката за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., от Агенцията са изразходвани 3 252 410 лева, което представлява 98,8% от размера на утвърдените за годината разходи ( уточнен план на разходите за 2016 г. – 3 291 600 лева).

Средствата са изразходени за: заплати на персонала в АПСК, както и за дължимите осигуровки върху тях; платени са  разходите за консумативи: вода, ел.енергия, топлоенергия и горива; платени са дължимите местни данъци и такси за имотите, дадени за управление на Агенцията за 2016 г.; винетни такси и др. Изплатени са дължими разноски за възлагане изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на дружества и имоти – ЧДС, подготвяни за продажба, съгласно ЗПСК; държавни такси по изпълнителни дела; капиталови разходи и др.

Резултатите от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол и степента на изпълнение на показателите, заложени в Плана за работа на АПСК през 2016 г. са дадени в Приложение 1.

ІІІ. ДЕЙНОСТ  ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ

1. Ресурс на обектите,  подлежащи на приватизация

След осъществените продажби през годината и настъпили промени, към 31.12.2016 г. ресурсът от обекти на приватизация се състои от:

•	13 броя мажоритарни пакети акции/дялове, представляващи дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала (от тях 4 броя влети в „ДКК“ ЕАД);

•	3 броя пакети от дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества;

•	62 броя пакети от дялове/акции, собственост на държавата в капитала на търговски дружества с под 50 на сто държавно участие (миноритарни пакети акции/дялове).

•	16 на брой обособени части, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала;

•	130 обекти, представляващи имоти-частна държавна собственост и имоти с предоставени права на управление на ръководители на държавни ведомства (МВР, МФ, МЗХ и БАБХ), за които има предложения за приватизация.

През отчетния период АПСК откри процедури за приватизационна продажба на 27  обекта, представляващи имоти-частна държавна собственост (имоти–ЧДС) и обособени части от дружества.

АПСК закри процедурите за приватизационна продажба на 3 бр. обекти поради оттегляне на предложенията.

АПСК прекрати работата по приватизационните проекти на 11 обекта, които отпаднаха от ресурса на подлежащите на приватизация обекти, както следва:

- С Решение №250/08.04.2016 г. на Министерски съвет, безвъзмездно се прехвърля, от държавата чрез министъра на финансите на община Пловдив, собствеността върху 141 988 бр. акции, представляващи 46,4% от капитала на „Свободна зона–Пловдив“ АД, гр. Пловдив;

- С Решение на Народното събрание от 20 юли 2016 г.  е приет Закон за изменение и допълнение на ЗПСК, с който в Приложение №1 към чл.3, ал.1, т.нар. „забранителен списък“ се включват „НИТИ“ ЕАД, гр. Казанлък; „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот и „Кинтекс“ ЕАД, гр. София.

- На заседание проведено на 30.06.2016 г., Съветът на директорите на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, е взел решение за отмяна на свои решения за приватизация на 100%  от капитала на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД.  АПСК закри приватизационната процедура за продажба на 2 325 087 дяла, представляващи 100 % от капитала на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, гр. София, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София с Решение №1662 от 20 юли 2016 г.;

- С Решение №623/29.07.2016 г. на Министерски съвет, безвъзмездно се прехвърлят, от държавата чрез министъра на икономиката, собствеността върху притежаваните от държавата 27 921 785 бр. акции, представляващи 49,63 % от капитала на „Международен панаир Пловдив“АД, гр. Пловдив, както следва:  на община Пловдив – 11 607 385 бр. акции, представляващи 20,63% и на община Варна - 16 314 400 бр. акции, представляващи 29 % от капитала на дружеството;

- Областният управител на област Перник с писмо вх. № 06-00-48/29.03.2016 г. оттегли предложенията си за приватизация на двата имота – “Сграда с идентификатор 55871.507.299.13, със застроена площ 251 кв.м, на 6 етажа”, кв. Тева, бл. 20, гр. Перник  и  “Сграда с идентификатор 55871.507.299.14, със застроена площ 296 кв.м, на 6 етажа, кв.Тева, бл. 21, гр. Перник;

- Във връзка с оттегляне на предложенията за продажба от страна на упражняващите правaтa на собственост, АПСК закри процедурите за приватизационна продажба на два обекта: “Самостоятелен обект - център за комплексно обслужване на граждани – каси на Софийски пощенски съобщения“, намиращ се на ул. "Граф Игнатиев" № 72, гр. София, обособена част от “Български пощи” ЕАД  и  ”Недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ: поземлен имот №000135 с площ 27 541 кв.м ”, намиращ се в землището на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

- Областният управител на област Русе с писмо вх. № 06-00-167/07.11.2016 г. оттегли предложението си за приватизация на имот-частна държавна собственост, представляващ „Трети етаж със ЗП 135 кв.м от административна триетажна сграда“, намираща се на ул.„Васил Левски“ № 4,  гр. Бяла.

2. Процедури за възлагане изготвянето на ПА ПО и ИМ

Извършени подготвителни дейности във връзка с приватизационни проекти:

- проведени са 7 бр. процедури за ограничени конкурси за възлагане изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за 10 бр. обекти;

- проведени са 14 бр. процедури чрез пряко договаряне за възлагане изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за 22 бр. обекти;

- сключени са 23 договори за възлагане изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум  за 34 бр. обекти;

-  приети са приватизационни оценки за 29 бр. обекти, подлежащи на приватизация, в т.ч. търговски дружества (2 бр.), обособени части  (11 бр.) и недвижими имоти – частна държавна собственост (16 бр.).

Провеждането на тези процедури беше временно преустановено с влизането в сила на §15 от ПРЗ на Закона за обществените поръчки (oбн. ДВ, бр. 13 от  16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016г.), предвид съществуването на противоречие между новия ЗОП и действащата нормативна уредба, с която се уреждат методите, обхватът и условията за извършване на приватизационни оценки на обектите за приватизация. С това изменение бе отменен изцяло подготвителния етап на приватизационните процедури, състоящ се във възлагане на следните дейности:

- изготвяне на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за обектите, подлежащи на приватизация;

- актуализация на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за обектите, който подлежат на приватизация;

- цялостно консултиране на подготовката и осъществяването на приватизационните процедури;

- изготвяне на експертни становища;

- извършване на действия на експертно техническо подпомагане;

- маркетинг.

Със същата разпоредба на §15 от ПЗР  на ЗОП се премахва  конкурсната процедура при избор на инвестиционен посредник при публично предлагане.

Във връзка с §15 от ПЗР на ЗОП,  със Заповед № 141/10.05.2016 г. на Изпълнителния директор на АПСК беше назначена комисия, която да разработи вътрешни правила за организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗОП. След извършен анализ, на 10.06.2016 г. в Надзорния съвет на АПСК бе внесен доклад, в който са изложени проблемите по възлагане на обществени поръчки за по-горе цитираните дейности, като са направени и предложения за по-нататъшни действия.

На основание чл. 229, ал.1, т. 2 „б“ от Закона за обществени поръчки, АПСК направи запитване до Агенцията по обществените поръчки (АОП) с писмо, изх. № 92-00-10-413/ 30.06.2016 г., относно приложимостта на ЗОП към подготвителния етап на приватизационните процедури,  регламентирани от чл. 5, ал. 2 от ЗПСК  и  от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

След констатиране на гореописаните проблеми и независимо от кореспонденцията с АОП, през втората половина на 2016 г., ръководството на АПСК направи предложение за законодателни промени, по силата на които да се възстанови реда по отменените текстове на ЗПСК. Беше постигнато съгласие в преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите да се създадат разпоредби, с които да се възстанови стария ред на възлагане на подготвителните дейности по ЗПСК.

На първо и второ четене бяха приети предложенията на Комисията по правните въпроси, съответно обективирани в § 21 и § 25 от ПЗР на законопроекта на Закона за концесиите. След приемане на Закона за концесиите от 43-то Народно събрание на 24.01.2017 г., президентът на Република България наложи вето, поради което към настоящия момент законопроектът не е влязъл в сила.

Междувременно, в резултат на многократните настоявания на АПСК, бе проведена среща между представители на АПСК и АОП. Бяха обсъдени въпросите, поставени в писмото на АПСК, както и възможностите за осъществяване на процедурите по ЗОП, представляващи реално подготвителните действия преди приватизацията на обектите.

С писмо, изх. № 92-00-13-1/27.02.2017 г., Надзорният съвет на АПСК отново припомни поставените въпроси и изиска от АОП да представи становище в най-кратък срок, съгласно правомощията си. С писмо, вх. № 12-00-59/16.03.2017 г. на АПСК, беше получен отговора на АОП по въпросите във връзка с прилагане на ЗОП при осъществяване на подготвителния етап на приватизационните процедури.

3. Работа по приоритетните проекти през 2016 година

В Плана за работа на АПСК през 2016 г. бяха определени като приоритетни цели:

- Приватизация на дружествата “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София и „Овча купел” ЕООД,  гр. София;

- Приватизационни продажби  на  държавното участие в капитала на “БФБ-София” АД, гр. София  и “Международен панаир – Пловдив” АД, гр. Пловдив.

Развитието на приватизационните проекти за приоритетните проекти е както следва:

- 100 % от капитала на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД, собственост на „Холдинг БДЖ“  ЕАД, гр. София

Във връзка с приватизационната продажба на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД, АПСК с Протоколно решение на ИС от 15.03.2016 г. прие разработките на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум. Тъй като дружеството погасява периодично задълженията си към Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „БДЖ – пътнически превози“ ЕООД, извършвайки разпоредителни сделки – прехвърляне собствеността на недвижими имоти, машини и съоръжения, се наложи последваща актуализация на разработките. Множеството нерешени проблеми на дружеството и непредставянето на навременна и изчерпателна информация за промените, касаещи имуществото му, доведоха до забавяне на процедурата за приватизация.

На заседание проведено на 30.06.2016 г., Съветът на директорите на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, е взел решение за отмяна на своето решение за продажба на 100% от капитала на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД. С писмо вх. №04-18-17/13.07.2016 г. на АПСК, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията оттегля предложението си за продажба. В  изпълнение на тези решения, АПСК закри процедурата за приватизация на 2 325 087 дяла, представляващи 100 % от капитала на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД,  гр. София, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр.София с Решение № 1662/20.07.2016 г.

- 50,05 % от капитала на “Българска фондова борса - София” АД, (БФБ)

АПСК възложи изготвяне на актуализация на ПА, ПО и ИМ на консорциум между адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“, „Бинком“ ООД, гр. София и „Гиве консулт“ ЕООД, гр. София. С цел териториалното и техническо отделяне на „Централен депозитар“ АД (ЦД) от БФБ, съгласно предписания на Комисията за финансов надзор, АПСК даде съгласие на БФБ по реда на чл.28, ал. 1 от ЗПСК за продажба на имоти на ЦД, което ще бъде отразено в актуализацията на разработките.

- “Овча купел” ЕООД, гр. София, собственост на „ДКК“ ЕАД, София

С протокол №РД-21-17/10.02.2016 г., министърът на икономиката е взел решение за внасяне чрез непарична вноска в капитала на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД („ДКК“ ЕАД) правото на собственост на държавата върху 100% от дяловете от капитала на „Овча купел“ ЕООД, гр. София, а с протокол от 02.03.2016 г е дал съгласие за продажбата на 100 % от дяловете на “Овча купел” ЕООД, притежавани от „ДКК“ ЕАД, гр. София. С Протоколни решения на изпълнителния съвет от 08.07.2016 г.  и от 08.12.2016 г. са дадени разрешения по реда на чл. 28, ал. 1 от ЗПСК за извършване на разпоредителни сделки – продажби на недвижими имоти, собственост на „Овча купел“ ЕООД. С писмо от 08.12.2016г. отново е поискано разрешение по чл. 28, ал. 1 от ЗПСК за извършване на разпоредителни сделки – продажби на 11 бр. недвижими имоти, собственост на „Овча купел“ ЕООД.

- 49,63 % от капитала на “Международен панаир – Пловдив” АД, гр. Пловдив

В началото на годината АПСК разполагаше с приети разработки на правен анализ, приватизационна оценка и информационнен меморандум. Действията по приватизация бяха преустановени поради започнала процедура за трансформиране на държавното участие в капитала на дружеството в общинско. С Решение №623/29.07.2016 г. на Министерски съвет, безвъзмездно се прехвърлят, от държавата чрез министъра на икономиката, собствеността върху притежаваните от държавата 27 921 785 бр. акции, представляващи 49,63 % от капитала на„Международен панаир Пловдив“АД, гр. Пловдив, както следва - на община Пловдив – 11 607 385 бр. акции, представляващи 20,63% и на община Варна - 16 314 400 бр. акции, представляващи 29 % от капитала на дружеството. Решението влиза в сила, при условие че общинските съвети на гр. Пловдив и гр. Варна вземат решения за даване на съгласие за безвъзмездното придобиване на акциите и след съгласието от АПСК по чл.28, ал.7 от ЗПСК.

- 4. Други разработвани приватизационни проекти

АПСК предложи за продажба 67 бр. обекти, за които обяви следните процедури за приватизационна продажба:

- публични търгове с явно наддаване - 45 бр. обекти, представляващи имоти-частна държавна собственост и обособени части от търговски дружества;

- централизирани публични търгове  - пакети акции от капитала на 21 дружества;

- по реда на & 17, ал. 4 от ЗПСК – 1 миноритарен пакет.

Проекти и процедури, по които през отчетния период бяха извършени  дейности в посока осъществяване на приватизационни продажби:

- „Сортови семена - Елит“ ЕАД, гр. София

С решение на Съвета на директорите на дружеството, подкрепено със съгласието на МЗХ, в АПСК е постъпило предложение да бъде продадена „Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство – Бяла Слатина“, намираща се в местността „Агиното бранище“, землището на гр. Бяла Слатина - обособена част от „Сортови семена – Елит“ ЕАД, гр. София.  АПСК предложи обособената част за продажба на четири публични търга с явно наддаване, от които последният бе успешен. На  28.11.2016 г. успешно бе проведен публичен търг с явно наддаване за продажбата на „Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство – Бяла Слатина“, намираща се в местността „Агиното бранище“, землището на гр. Бяла Слатина. Постигната бе продажна цена в размер на 1 680 000 лева (цената е с включен ДДС). Договорът за приватизационна продажба подлежи на одобрение от Надзорния съвет на АПСК.

- „Институт по маркетинг“ ЕАД, гр. София, собственост на „ДКК“ ЕАД, гр. София

Между дружеството и Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия има неизяснени вещно-правни и финансови отношения. В началото на 2015 г. АПСК за пореден път е изпратила писмо до дружеството с искане за предоставяне на актуална информация относно етапа на решаване на проблема. С протокол №РД-21-17/10.02.2016г., министърът на икономиката е взел решение за внасяне, чрез непарична вноска в капитала на „ДКК“ ЕАД, на правото на собственост на държавата върху 100% от капитала на „Институт по маркетинг“ ЕАД, гр. София и с протокол от 02.03.2016 г е дал съгласие за продажбата на 100 % от акциите на “Институт по маркетинг” ЕАД, притежавани от „ДКК“ ЕАД, гр. София. Подписан е договор с оценителски екип, който да изготви правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум. Срокът за представяне на разработките е удължаван неколкократно, поради невъзможност на дружеството да предостави необходимите документи. По информация от изпълнителния директор на дружеството – е заведено адм. дело №7682/2015 г. по описа на Административен съд София – град, срещу заповед на главния архитект на Столична община, с която са одобрени изменение на плана за регулация и на плана за застрояване на м.НПЗ „Средец“. Това обстоятелство възпрепятства възможността за отразяване на имотите на дружеството в кадастралните карти на района и издаване на скици за тях.

- „Монтажи“ ЕАД, гр. София, собственост на „ДКК“ ЕАД, София

За да бъде възможно стартиране на процедура за продажба на акции от капитала на дружеството е необходимо да бъдат представени: решение на СД на „ДКК“ ЕАД и протокол на министъра на икономиката. Към настоящия момент в АПСК няма предложения за приватизация на дружеството. АПСК е дала разрешения по реда на чл.28, ал. 1 от ЗПСК, за извършване на разпоредителни сделки – за продажба на 7 бр. имоти, 3 трафопоста и 20 бр. апартаменти, собственост на дружеството.

- „Плод - зеленчук“ ЕООД, гр. Габрово

Съдебното оспорване на приватизационната процедура, провеждана от Министерство на икономиката, за 80 % от капитала на „Плод-зеленчук“ ЕООД, гр. Габрово е приключено (Решение №4158 от 15.04.2015 г. на ВАС – петчленен състав – I колегия, по адм. дело №270/2015 г.), за което АПСК е уведомена с писмо от Министерство на икономиката. Получена е изисканата информация за правното и финансово състояние на дружеството. Правният анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум за дружеството са приети на 21.01.2016 г. През април от Министерство на икономиката е постъпило искане за даване на съгласие по реда на чл.28, ал.7 от ЗПСК за апортиране на дяловете му в капитала на „ДКК“ ЕАД, гр. София.

- „Военно издателство“ ЕООД, гр. София

В края на предходната година са приети актуализациите на правния анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум. С писмо от 04.05.2016г. министерство на икономиката предлага преди приватизацията на дружеството, държавното участие да бъде апортирано в „ДКК“ ЕАД, гр. София.

- Централизирани публични търгове

АПСК подготви и проведе три централизирани публични търга (ЦПТ) - 37-ти ЦПТ (в периода  13.01.2016 г.– 25.01.2016 г.), 38-ти ЦПТ (в периода 11.07.2016 г. – 21.07.2016 г.) и 39-ти ЦПТ (в периода 19.10.2016 г. – 31.10.2016 г.). Посредством търговската система на “БФБ-София” АД („Приватизационен пазар“, сегмент “Централизиран публичен търг”) бяха предложени за продажба пакети акции от капитала на 21 дружества. Осъществени са 3 сделки за миноритарни пакети от акции, както следва:

- 0,009% от капитала на „Ню Бояна филм“ АД, гр. София - на 38-ми ЦПТ;

- 4,098% от капитала на„Струматекс“АД, гр. Благоевград - на 38-ми ЦПТ;

- 20% от капитала на "АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС" АД, гр. София, собственост на „Академика 2011“ ЕАД, гр. София - на 39-ти ЦПТ.

- Обособени части от „Български пощи“ ЕАД, гр. София

По предложение от Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, гр. София и след взето решение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, АПСК е осъществила дейности в посока реализиране на приватизационни продажби по отношение на 14 обособени части от капитала на дружеството. Работата по тези обекти е в следните насоки:

- 13 бр. обособени части бяха предложени за продажба чрез публични търгове с явно наддаване. От тях за 9 бр. обособени части са проведени успешни тръжни процедури и са подписани приватизационните договори, съответно търговете се оказаха неуспешни поради липса на инвеститорски интерес за 4 бр. об. части;

- За една обособена част съществуват правни проблеми, които възпрепятстват продажбата.

- Обособени части от „ВМЗ“ ЕАД, гр. София

На 20 юли 2016 г. от Народното събрание с приетия Закон за изменение и допълнение на ЗПСК, в Приложение №1 към чл.3, ал.1, т.нар. „забранителен списък“ са включени „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот.  По предложение от Съвета на директорите на „ВМЗ“ ЕАД, АПСК работи за приватизацията на 2 бр. обособени части - Дом паметник хижа „Чевира“ и Поземлен имот с  идентификатор 35523.28.302, с площ 6852 кв.м., складов обект, Индустриална зона, гара Калояново, с. Калояново. И за двата обекта се подготвя тръжна документация. До „ДКК“ ЕАД и „ВМЗ“ ЕАД са изпратени писма за необходимостта от предоставяне на решения на Съвета на директорите на двете дружества за приватизация на обособените части и за разпореждане с постъпленията от продажбата им. И за двата обекта има подготвени тръжни документации, и тръжните процедури за продажбата им ще стартират  след получаване на исканите от АПСК решения.

- Обособени части от „АДИС“ ЕООД, гр. София

АПСК откри процедури за приватизация и осъществи приватизационни продажби на обособени части от „АДИС“ ЕООД, гр. София, както следва:

- Дипломатически клуб “Бояна“, находящ се в гр. София, район “Витоша“, ул. “Васил Чекаларов“ № 51, местност “в.з. Панорамен път – Специални нужди – Беловодски път“;

- Сграда с идентификатор 68134.801.2076.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, намираща се на ул. “Райко Алексиев”  № 40, кв. Изток, гр. София;

- Сграда с идентификатор 68134.801.289.1 и гараж с идентификатор 68134.801.289.2 в поземлен имот с идентификатор 68134.801.289, находящи се на ул. “Чарлз Дарвин“ № 4, кв. Изток, гр. София.

- Имоти–частна държавна собственост и имоти с предоставени права на управление

През 2016 г. АПСК е осъществила действия по приватизационните проекти за продажба на 39 бр. имоти-частна държавна собственост и 12 бр. имоти с предоставени права на управление на МВР, МФ и Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ). Извършената работа по тези проекти се конкретизира както следва:

- Осъществени са продажби на 8 бр. имоти-частна държавна собственост;

- Не бе закупена документация за участие в обявените публични търгове с явно наддаване за продажбата на 20 обекта;

- Открити са процедури за приватизация на 15 бр. обекти;

- Проведена е процедура чрез пряко договаряне за възлагане изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум, вкл. актуализация за 1 обект;

- Проведени са процедури за ограничени конкурси за възлагане изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за 9 обекта;

- Сключени са договори за възлагане изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за 11 обекта;

- Приети с протоколни решения на ИС на АПСК са приватизационни оценки и информационни меморандуми за  16 обекта;

- Проведени са съгласувателни процедури с МРРБ и МФ за 16 обекта;

Към 31.12.2016 г. за 7 бр. имоти има изготвена тръжна документация и предстои обнародване на решенията за метод в ДВ.

5. Неблагоприятни фактори, които оказаха отрицателно въздействие върху постигането на целите в дейността по приватизация, поставени в Плана за работа на АПСК през 2016 г.

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол беше планирала през 2016 г. да реализира около 34 приватизационни продажби. На настоящия краен етап е достигнато изпълнение на целевата стойност по този показател от 70,6%.

Наблюдаваше се минимален инвеститорски интерес към предлаганите за продажба на централизирани публични търгове пакети акции. На проведените през годината централизирани публични търгове - 37-ми, 38-ми и 39-ти ЦПТ бяха предложени 21 пакети акции, от които са реализирани едва 3 сделки.

Недостатъчен бе интересът и към предложените имоти-ЧДС. АПСК предложи за продажба 28 бр. имоти-ЧДС, за които бяха обявени 30 публични търгове с явно наддаване. Приватизационни продажби бяха осъществени за 8 от предложените обекти.

От страна на АПСК бяха положени усилия за привличане на инвеститори и рекламиране на предлаганите за приватизация обекти. За съжаление множество външни фактори не позволиха реализиране на планирания брой приватизационни сделки.  АПСК прекрати работата по 11 обекта, които отпаднаха от ресурса на подлежащите на приватизация обекти.

Неблагоприятни фактори, които оказаха отрицателно въздействие върху постигането на целите в дейността по приватизация през 2016 г.:

- Включване на дружества в списъка - Приложение №1 към чл.3, ал.1, т.нар. „забранителен списък“ - през отчетната година, след решение на Народното събрание, в този списък бяха включени още 3 дружества от ресурса на АПСК, по които се работеше интензивно;

- Оттегляне на предложенията за продажба от страна на упражняващите правaтa на собственост върху предложените за приватизация обекти;

- Решения на МС за преобразуване на собственост от държавна в общинска - 46,4 % от капитала на „Свободна зона–Пловдив“ АД, гр. Пловдив бяха прехвърлени безвъзмездно на Община Пловдив и 49,63 % от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД, гр. Пловдив бяха прехвърлени безвъзмездно на Община Пловдив и Община Варна;

- Недостатъчен инвеститорски интерес към предлаганите за продажба имоти-ЧДС;

- Влошеното икономическо състояние на голяма част от дружествата, за които вече е приключила дългата процедура по обезщетяване на реституционните претенции е основна причина за липсата на инвеститорски интерес към предлаганите миноритарни пакети за продажба на ЦПТ;

- Във връзка с §15 от ПЗР на ЗОП (oбн. ДВ, бр. 13/2016 г., в сила от 15.04.2016 г.),  дейности, свързани с предварителния етап на приватизационните процедури са временно преустановени – до получаване на указания от Агенцията за обществени поръчки по прилагане на ЗОП за възлагане на дейностите по подготовката на обектите за приватизационна продажба или съпътстващи приватизационните процедури.

След приемането на ЗИД на ЗПСК за отмяна на §8 от ПЗР на ЗД на ЗПСК /обн. ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г./, отпадна възможността за учредяване на законна ипотека или налагане на обезпечителни мерки върху имущество на приватизираното дружество и върху имущество на купувача. Това ограничи възможността на Агенцията да реализира добра събираемост на начислените в полза на АПСК неустойки в случаите на констатирано неизпълнение на приватизационните договори от страна на купувачите.

6. Маркетинг и връзки с обществеността

Дейността на пресцентъра на АПСК бе насочена към осигуряване на публичност и прозрачност за хода на приватизационния и следприватизационен процеси за всички заинтересовани лица - електронни и печатни медии, отделни граждани, неправителствени организации и др.

От страна на АПСК са положени усилия за привличане на инвеститори и рекламиране на предлаганите за приватизация обекти. Осъществени са маркетингови мероприятия за           66 бр. обекти, които през отчетния период са предложени за продажба. Съобразно конкретната специфика на тези обекти са проведени следните дейности:

- Приватизационният ресурс на АПСК е презентиран чрез web-страницата  на АПСК:

-  В рубриката „Проекти“ са публикувани решенията за откриване на процедури приватизационна продажба на 27 бр. обекти и обнародваните решения за метод (публичен търг с явно наддаване) за 45 бр. обекти;

-  В специално обособена секция „Спешни проекти“  своевременно се публикуват информационни карти за обектите, чиито търгове са предстоящи.

•	Изготвени са официални прес-информации относно хода на приватизационни процедури за 5 бр. обекти;

•	На web-страницата на “БФБ-София” АД са публикувани информационните проспекти на пакети акции/дялове от капитала на 21 бр. дружества, във връзка с предлагането им за продажба на 37-ми ЦПТ, 38-ми и 39-ти ЦПТ;

•	Подготвени и осъществени са официални отговори на журналистически запитвания и интервюта на Изпълнителния директор за печатни и електронни издания, чрез които е популяризирана информация за предстоящи приватизационни проекти.

Изпратени са прессъобщения и актуална информация до регионални медии по местонахождение относно стартирали тръжни процедури за продажба на 26 бр. обекти, представляващи имоти–ЧДС (недвижими имоти, намиращи се в гр. Пловдив, ул. „Брезовски шосе“; гр. Нови пазар, гр. Балчик; с. Миндя, общ. В. Търново;  поземлен имот в с. Стряма, м. Шипа, общ. Раковски; поземлен имот в гр. Плевен, кв. „Мара Денчева“; недвижим имот в с. Кочмар, общ. Тервел; недвижим имот в с. Ефрейтор Бакалово, обл. Добрич;  недвижим имот в с. Крушари, обл. Добрич;  недвижим имот в с. Земенци, обл. Добрич)  и  обособени части от „Български пощи“ ЕАД (недвижими имоти в градовете Русе, Панагюрище, Бургас, Бяла Слатина, Благоевград, Пловдив, Мездра  и  недвижим имот в с. Марикостиново, общ. Петрич)  и за „Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство – Бяла Слатина‘, об.част от „Сортови семена–Елит“ ЕАД, гр. София.

- IV. ДЕЙНОСТ ПО СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН  КОНТРОЛ

Основните насоки на дейностите, извършени при осъществяване на следприватизационния контрол на задълженията на купувачите, поети с приватизационните договори са следните:

- Изготвяне на уведомления до купувачите по приватизационните договори за представяне на всички отчетни документи, необходими за доказване на изпълнението на поетите с договорите задължения за 2015 г.;

- Aнализ на получените отчети от купувачите и изискване на писмена информация от компетентните държавни институции, доказващи изпълнението/неизпълнението на задълженията от страна на купувачите по приватизационните договори;

- Приключване контрола по изпълнението от страна на купувачите по приватизационните договори за всички отчетни периоди с настъпил падеж на задълженията до 2015 година включително;

- Участия в държавни приемателни комисии по обекти, свързани с отстраняване на минали екологични щети при приватизацията;

- Изготвяне на удостоверения за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационни договори във връзка с чл.78, ал.2 от Закона за държавната собственост (ДВ бр. 18 от 05.03.2010 г.) и  на удостоверения по чл.22б, ал.4 за изплатена цена и при поискване за изпълнение на други задължения;

- Осъществяване на контрол на място в приватизираните дружества с цел повишаване коректността при отчитане на изпълнението, респ. неизпълнението на поетите с приватизационните договори задължения в съответствие с утвърдения от ИС на АПСК План за проверки на място за 2016 г.;

- Поддържане на публичния регистър за процеса на следприватизационен контрол.

- 1. Контрол на изпълнението на задължения на купувачите, уговорени в приватизационните договори

През отчетния период са изготвени общо 144 бр. писма, в това число уведомления до купувачите за представяне на всички отчетни документи, необходими за доказване на изпълнението на поетите с договорите задължения и писма до компетентните държавни институции, за изискване на документи, доказващи изпълнението/неизпълнението на задълженията от страна на Купувачите по приватизационните договори.

Проверени и анализирани са отчетни документи, както получени от купувачите по  приватизационните договори, така и изискани и получени по служебен път.

Анализирани и приключени с констатации са общо 67 годишни отчета по 55 бр. приватизационни договори с пререгистрирани дружества и купувачи и  16 годишни отчета по 10 бр. приватизационни договори с непререгистрирани дружества и купувачи.

1.1. Контрол на изпълнението на социалните задължения

В част от сключените приватизационни договори, купувачите са поели социални задължения, с които се задължават да не намаляват размера на “разходите за труд” за всяка от финансовите години – предмет на следприватизационен контрол.

През изтеклия период са проверени и анализирани месечни рекапитулации на разходите за заплати и други възнаграждения, копия на платежни документи и банкови извлечения за изплатени заплати и осигуровки, извлечения от счетоводните сметки, по които са осчетоводени отчетените разходи, копия на фактури и платежни документи за отчетените социални разходи, оборотни ведомости, копия на одитирани годишни финансови отчети и др.

В договора за приватизационна продажба на 79,83% от капитала на “Булгартабак Холдинг” АД, гр. София, купувачът е поел задължение да осигури дружеството и неговите дъщерни дружества да поддържат „разходите за труд“ на равнището на разходите за труд, които имат дружеството и неговите дъщерни дружества за 2010 година. След извършения анализ на представените отчетни документи е констатирано изпълнение на задължението за разходи за труд за трети отчетен период 2014 г. в размер на  75 497 000 лв.

- 1.2. Контрол на изпълнението на задължения за извършване на инвестиции

През отчетния период приключи проверката  на отчета за изпълнение на задължението за извършване на инвестиции по договор за приватизационна продажба на 70 % от капитала на “Параходство Български Морски Флот” ЕАД, гр. Варна за VI-ти отчетен период (01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.). Задължението за VI-ти отчетен период е в размер на 72 799 299 лв., след приспадане на преизпълнението от 2013 г. в размер на 4 494 986 лв. В резултат на осъществен следприватизационен контрол по отчетни документи представени от купувача е прието извършване на инвестиции в размер на 52 782 314,45 лв. Купувачът се е възползвал от възможността, предвидена в Договора, съгласно която в края на всеки отчетен период е допустимо отклонение до 35 % от размера на инвестициите, посочени в инвестиционния план за съответния отчетен период и неустойка от Купувача за този отчетен период не се дължи.

1.3. Контрол на изпълнението на задълженията за поддържане на трудова заетост

През отчетния период са разгледани и анализирани отчети със задължение за изпълнение на програми за трудова заетост.

В съответствие с клаузите на договора за приватизационна продажба на 79,83% от капитала на “Булгартабак Холдинг” АД, гр. София са представени и проверени документи по изпълнение на поетото задължение, като служебно са изискани и заверени справки от НОИ за броя социално осигурени лица, обобщени справки за прекратяване на трудови правоотношения във всяко едно от дружествата, месечни рекапитулации за заплати, копия на индивидуални финансови отчети.

При договорената средносписъчна численост на персонала 2045 броя заети лица е констатирано изпълнение на поддържаната средносписъчна численост – 4021 броя.

В съответствие с клаузите на договора за приватизационна продажба на 70 % от капитала на “Параходство Български Морски Флот” ЕАД, гр. Варна са представени и проверени документи по изпълнение на поетото задължение и е констатирано частично неизпълнение на договорената средносписъчна численост на плавателния състав за VI-ти отчетен период (01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.) в размер на 2 155 бр. За неизпълнение на задължението е начислена неустойка в размер на 732 700 лв. Към 31.12.2016 г. неустойката е платена.

1.4. Контрол по отношение на други задължения на купувачите, уговорени в приватизационните договори

През отчетния период е осъществен следприватизационен контрол на задължения на купувачите по приватизационните договори, които основно биват следните видове:

- забрана за разпореждане с дялове/акции и активи на приватизираните дружества;

- забрана за продажба на обекта;

- запазване на предмета на дейност и технологичното предназначение;

- изискване за спазване на екологични норми и опазване на околната среда.

С цел коректно и точно установяване изпълнението на задълженията е изискана информация от държавни институции и организации, като МОСВ (Басейнова дирекция),  Агенция по вписванията, НОИ, ЦРОЗ, Централен депозитар и др.

- 1.5. Извършен контрол на място

- С Протоколно решение на Изпълнителния съвет на АПСК № 4023/10.03.2016 г.  е одобрен План за осъществяване на проверки на място в приватизирани дружества и обособени части, с цел повишаване коректността при отчитане на изпълнението, респ. неизпълнението на поетите с приватизационните договори задължения.

През отчетния период са извършени следните проверки на място:

- по договор за продажбата на 79,83% от капитала на „Булгартабак холдинг“ АД, гр. София (вкл. две проверки на място в дъщерното дружество „София - БТ“ относно спазването на следприватизационните задължения);

- по договор за приватизационна продажба на ВЕЦ „Асеница I“ и ВЕЦ „Асеница II“, обединени  в Каскада „АСЕНИЦА“; ВЕЦ „Китка“, ВЕЦ „Горни Лом“ и ВЕЦ „Миджур“, обединени в Каскада „ГОРНИ ЛОМ“; ВЕЦ „Ракита“, ВЕЦ „Фалковец“ и ВЕЦ „Малуша“ - обособени части от „НЕК“ ЕАД, гр. София, относно изпълнението и срока на задълженията на купувача по приватизационния договор и при необходимост получаване на допълнителни документи;

- по договор за приватизационна продажба на ВЕЦ „Радомирци“, обособена част от „НЕК“ ЕАД, гр. София, относно изпълнението и срока на задълженията на купувача по приватизационния договор и при необходимост получаване на допълнителни документи;

- по договор за приватизационна продажба на ВЕЦ „Чипровци“, обособена част от „НЕК“ ЕАД, гр. София, за запазване на функционалното и технологично предназначение на обекта и при необходимост получаване на допълнителни документи;

- по договор за приватизационна продажба на ВЕЦ „Мездра“, обособена част от „НЕК“ ЕАД, гр. София, за запазване на функционалното и технологично предназначение на обекта и при необходимост получаване на допълнителни документи;

- по договор за приватизационна продажба на 51% от капитала на „Металхиминженеринг“ ООД, гр. Сопот, относно изпълнение на задълженията по договора;

- по договор за приватизационна продажба на ВЕЦ „Камен рид“, обособена част от „НЕК“ ЕАД, гр. София, относно изпълнението и срока на задълженията на купувача по приватизационния договор за запазване на функционалното и технологично предназначение на обекта и при необходимост получаване на допълнителни документи;

- по договор за приватизационна продажба на ВЕЦ „Бели Вит“, обособена част от „НЕК“ ЕАД, гр. София, относно изпълнението и срока на задълженията на купувача по приватизационния договор за запазване на функционалното и технологично предназначение на обекта и при необходимост получаване на допълнителни документи;

- по договор за приватизационна продажба на ВЕЦ „Ловеч“ , об. част от „НЕК“ ЕАД, гр. София, сключен на 20.09.2004 г. с купувач „Стил-93“ ЕООД,  относно изпълнението и срока на задълженията на купувача по приватизационния договор за запазване на функционалното и технологично предназначение на обекта и при необходимост получаване на допълнителни документи;

- по договор за  приватизационна продажба на 70% от капитала “Параходство Български Морски Флот” ЕАД, гр. Варна относно изпълнение на задълженията за запазване на предмета на дейност на приватизираното дружество за отчетната 2015 г.;

- по договор за  приватизационна продажба на 79,83% от капитала “Булгартабак Холдинг” АД, гр. София са извършени проверки на място в „София – Булгартабак“АД („София – БТ“)  и в „Благоевград-БТ“ АД – дъщерни дружества на “Булгартабак Холдинг” АД, относно изпълнение на задълженията по сключения приватизационен договор;

- по договор за  приватизационна продажба на 100% от капитала “ТЕЦ ВАРНА” ЕАД, с. Езерово, относно изпълнение на задълженията на купувача ЧЕЗ с.а., Република Чехия, поети с договора за приватизационна продажба.

- Проверките са осъществени в изпълнение на Плана за проверки на място за 2016 г., като метод за отчитане на договорените задължения на купувачите и част от процесите за управление на риска. Към 31.12.2016 г. АПСК отчита пълно изпълнение на Плана за проверки на място за 2016 г.

1.6. Дейност по проверка на документация, подготовка и издаване на удостоверения за липса на задължения

Отписването на имоти, придобити по силата на приватизационен договор за продажба на обособена част от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и на имоти – собственост на дружества, чиито акции или дялове са били предмет на приватизационни договори за продажба, се извършва със заповед  на Областния управител след представяне на удостоверение, издадено от АПСК за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационен договор.

През отчетния период е извършена проверка на документация, подготвени са и са издадени удостоверения за изпълнение на задължения и за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационни договори, на основание чл. 22 б, ал. 4, т. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с чл.78, ал.2 от Закона за държавната собственост /ДВ, бр.18 от 2010 г./, както следва:

| № | ДРУЖЕСТВО |
| --- | --- |
| 1 | 80 % от капитала на “МЕДИМ” ООД, гр. Монтана |
| 2 | 22 % от капитала на “ЗИТ” АД, гр. София |
| 3 | 100 % от капитала на “ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО - ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София |
| 4 | Хотел „Средец-Средец-2“, об.част от “СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД, гр. Несебър |
| 5 | 80 % от капитала на “ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МКИ” /“ЯКОВ КРАЙКОВ“/, гр. Кюстендил |
| 6 | 100 % от капитала на “ФАРМАХИМ ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София и 45,89 % от капитала на „НИХФИ“ ЕАД, гр. София |
| 7 | 100% от капитала на „АМБАЛАЖ СОФИЯ ГРАД“ ЕООД, гр. София |
| 8 | 55 % от капитала на “ХЕМУС” ЕАД, гр. Бургас |
| 9 | 51 % от капитала на “ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ” ЕАД, гр. Хасково |
| 10 | - 80 % от капитала на “СКЪТ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД, гр. Мизия |
| 11 | - 57 % от капитала на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали |
| 12 | - 80 % от капитала на „РЕПУБЛИКА“ ЕООД, гр. Своге |
| 13 | - 75 % от капитала на „РОДИНА“ ЕАД, гр. Хасково |
| 14 | - 75 % от капитала на „ЦУМ“ ЕАД, гр. София |
| 15 | - 80 % от капитала на „ТЕХНОКОРОЗА“ ЕАД, гр. Дойренци |
| 16 | - 75 % от капитала на „АПТЕЧНО БУРГАС“ ЕАД, гр. Бургас |

По договор за приватизационна продажба на 100 % от капитала на “ФАРМАХИМ ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София и 45,89 % от капитала на „НИХФИ“ ЕАД, гр. София  е издадено удостоверение по чл.22б, ал.4, т.7 от ЗПСК за изпълнение на други, поети с приватизационния договор задължения.

- 1.7. Участия в държавни приемателни комисии по обекти, свързани с отстраняване на минали екологични щети, причинени преди приватизацията

- Във връзка с извършването на контрол на изпълнението, съответно неизпълнението на Изпълнителните споразумения към приватизационните договори в съответствие с Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за  отстраняване на нанесени щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия преди приватизация, през  отчетния период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. беше осъществена следната дейност:

- - Провеждане на регулярна кореспонденция със заинтересованите страни по Изпълнителните споразумения (ИС) – Министерство на финансите (МФ) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и дружества, изпълняващи програми за отстраняване на минали екологични щети, във връзка с осъществяване на контрол и синхронизиране на действията между страните;

- - Участие в междуведомствения експертен екологичен съвет-специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ, във връзка с обсъждане на внесена документация по Програмата за отстраняване на минали екологични щети, причинени до момента на приватизация на “ПИРЕЛ” АД, гр. Гоце Делчев, “ОЦК” АД, гр. Кърджали, „Горубсо Лъки“ АД, гр. Лъки, „Нефтохим“ АД, гр. Бургас, „Агрополихим“ АД, гр. Девня, изпълняващи програми за отстраняване на минали екологични щети;

- - Проверка по компетентност, съгласно утвърдените “Правила за контрол по изпълнението на задълженията на страните при изпълнението на програмите за отстраняване на минали екологични щети” на исканията за плащане, заявени от “Втората страна” по Изпълнителните споразумения.

- 2. Приети плащания

През периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. Агенцията отчита приходи в резултат на осъществената дейност по следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство в размер на 3 580 902,91 лв., в т.ч. 48 600 лв. в компенсаторни инструменти.

През отчетния период са постъпили плащания по цена и неустойки, както и плащания по цена и неустойки, както и по съдебни разноски. За тях са изготвени 114 протокола за нареждане на суми по 30 бр. приватизационни договора. Структурата на приетите плащания е както следва:

- плащания по сключени спогодби и споразумения за разсрочване на вземанията на АПСК по 3 приватизационни договора, в размер на  439 352,50 лв.;

- плащания по цена, в размер на 322 492,88 лв.;

- плащания по висящи съдебни и изпълнителни дела за неустойки и лихви, след предприети правни действия, в размер на 2 690 509,49 лв.;

- плащане в компенсаторни инструменти по цена, в размер на 48 600 лв.;

- юрисконсултски възнаграждения в размер на 79 948,01 лв.

Размерът на разноските по делата възлиза на 126 141,62 лв.

- 3. Обобщени данни относно  договорите, подлежащи на контрол към 31.12.2016 г.

Общият брой на приватизационните договори с неизпълнени задължения по отношение на изплащането на цена към 31.12.2016 г.  е  176 договора. От страна на Агенцията по тези договори е констатирано трайно неизпълнение на задължения за заплащане на разсрочената част от цената и са предприети всички необходими действия за събиране на дължимите суми. Общият размер на задълженията по цена по тези договори е   107 886 018 лева и 59 663 455 USD, включващи просрочени вноски и дължими лихви и неустойки.

- Към 31.12.2016 г. договорите с останали неизпълнени задължения по инвестиционни програми са 2 броя, като очакваните инвестиции са в общ размер на 368 137 143 лв. и 100 500 USD.

- Общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения, включително и задължения за извършване на инвестиции е 88 броя, от тях непререгистрирани са 16 броя.

- По 25 бр. приватизационни договора констатациите относно изпълнение на задълженията са извършени въз основа на служебно събрана информация от други институции. Констатации въз основа на представени от купувачите отчетни документи са извършени по 47 бр. приватизационни договора.

- ІV. ДЕЙНОСТ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- Обобщени данни

Дейността по осъществяване на  процесуално представителство е свързана с изготвяне и представяне по съответните дела на всички необходими документи – молби, заявления,  становища, жалби, писмени бележки, отговори на жалби; участие в открити съдебни заседания; описи; извършване на всички процесуални действия по образуваните изпълнителни дела и заповедни производства и производствата по несъстоятелност.

Към 31.12.2016 г. юрисконсултите от дирекция „Правна“ в АПСК осъществяват процесуално представителство по 209 броя висящи дела (искови, изпълнителни, обезпечителни, административни, трудови, производства по несъстоятелност), от които по 26 броя искови производства АПСК е ответник, 8 броя са производствата по несъстоятелност. Общо вземанията на АПСК по изпълнителни дела и искови производства, по които същата е ищец са в размер на приблизително 87 800 000 лева (главници, разноски и лихви). Следва да се подчертае, че посочените суми представляват вземанията на АПСК, по които са образувани изпълнителни дела и искови дела, но с оглед характеристиките на обезпеченията, вписани в полза на агенцията, тяхната оценка, както и липсата на друго имущество в патримониума на длъжниците, реално събираеми са до 10% от посочените суми.

През  2016 г. са образувани 17 броя нови дела (искови и изпълнителни).

2. Процесуално представителство по искови  и изпълнителни производства

По посочените дела са извършени следните процесуално-правни и фактически действия:

- Подготвени и представени пред ЧСИ/ДСИ или друг орган 439 броя молби във връзка с хода на изпълнителното производство, в това число подготвени и представени пред ЧСИ/ДСИ 171 броя молби за насочване на изпълнението, насрочване на опис и съответно публична продан или използване на друг изпълнителен способ с оглед спецификите на делото;

- Подготвени и представени пред ЧСИ/ДСИ или пред съответните съдилища на 29 броя становища относно възражения, жалби, молби на длъжниците;

- Явяване на открити съдебни заседания – 7 броя;

- Окомплектоване на документи и/или писмени доказателства и представянето им по 17 броя дела;

- Изготвяне и представяне на 44 броя доклади до Изпълнителния съвет;

- Подготвяне и представяне на общо 37 броя искови молба, жалби и отговори на искови молби и жалби;

- По 48 броя изпълнителни дела са проведени публични продани на недвижими имоти, поискани от АПСК;

- По 21 броя изпълнителни дела са насрочени и извършени описи на движимо или недвижимо имущество, собственост на съответните длъжници.

По сметка на АПСК са постъпили плащания в резултат на извършено разпределение на сумите по 15 броя изпълнителни дела.

Изготвени са предложения за предприемане на действия за учредяване на обезпечения или съответно за заличаването им и подновяване на ипотеки – 28 броя. Работи се последователно по подготовката и представянето за одобрение на необходимите документи за подновяване на вписаните през 2006 г. и 2007 г. законните ипотеки, предвид изтичане на 10 годишния им срок на валидност.

През 2016 г. Агенцията е сключила 2 спогодби за разсрочване на поети задължения, във връзка с договорите за продажба на:

-  80% от капитала на „Товарни превози - Ловеч“ ЕООД, гр. Ловеч;

-  69,84% от капитала на „АНАЛИТИК“ АД, гр. Монтана.

3.  Други дейности

През 2016 г. беше извършен анализ и подготвени необходимите становища във връзка с разпределение на постъпилите в следствие на публична продан суми по изп. дело № 105/2014 г. на ЧСИ Михаил Делибозов, СГС с длъжник ЕТ „Агро – Индустриал - Божидар Петракиев“, като в резултата на разпределението по сметка на АПСК бяха преведени 1 512 475,86 лева.

В периода бяха изготвени и окончателно одобрени всички документи във връзка със сключването на нотариален акт за доброволна ипотека върху имоти, собственост на „Таймекс“ ООД за обезпечеването на вземанията на АПСК от „ЗИМП“ АД, преди „Аналитик“ АД, Монтана в размер на приблизително 172 000 лева, както и за одобрението на спогодба за разсрочване на вземанията, предмет на принудително изпълнение срещу „ЗИМП“ АД, преди „Аналитик“ АД, гр. Монтана – ипотекарен длъжник, която беше подписана на 12.07.2016 г.

Извършен е задълбочен анализ на възможностите за поемане на процесуалното представителство по бъдещо международно арбитражно дело срещу „ЧЕЗ“ АД, Република Чехия на основание чл. 10.5.5. (f) от приватизационния договор на 67% от капитала на „Електроразпределение Столично“ ЕАД, „Електроразпределение София – Област“ ЕАД и „Електроразпределение Плевен ЕАД“, от страна на министъра на финансите на основание чл. 31, ал. 1 от ГПК. Беше изготвен доклад и съответно подготвени всички необходими документи и доказателства и изпратени в МФ.

Изготвен беше разширен доклад, съдържащ и правно становище относно възможностите за събиране на предявените срещу „Финметалс Холдинг“ АД (в несъстоятелност) вземания на АПСК по т.дело 7933/2012 г. по описа на СГС, VІ-4 състав и по – конкретно във връзка със задълженията на АПСК да поема разноските по несъстоятелността като кредитор с най-високо по размер вземане в производството.

В периода беше извършен анализ и подготвени писма във връзка със спорните моменти относно собствеността върху имоти, към които е насочено изпълнението по изпълнително дело с длъжници физически лица, купувачи на „Зрънчо“ ООД (в несъстоятелност);

Във връзка с постъпило в АПСК искане от „ДОН – 95“ ЕООД, „ДАН – 07“ ЕООД, „СИТИ ЛИМИТ“ ЕООД, „ДИТ ГРУП“АД за сключване на спогодба за разсрочване на вземания за неустойки срещу „Дон – 95” ЕООД, купувач по Договор за продажба на недвижим имот – къмпинг „Врана”, обособена част от „Сердиком” АД, гр. София, е изготвен доклад до ИС, в който са изложени факти за присъдени в полза на АПСК суми, наложени обезпечения и предприети действия по принудително изпълнение.  Анализирано е отправеното от длъжниците искане, изложени са аргументирани правни изводи, като е предложено на ИС на АПСК да вземе решение, съобразно което по молба на изпълнителния директор на АПСК да бъде възобновено изпълнително дело № 20158440400916 по описа на ЧСИ Стоян Якимов, рег. № 844, район на действие – СГС и да бъде незабавно насочено принудителното изпълнение върху недвижимите имоти, ипотекирани в полза на АПСК, чрез изнасянето им на публична продан.

Осъществен е анализ и подготовка на необходимите документи за предоставянето им на Министерството на финансите по повод арбитражно дело срещу Република България във Вашингтонския инвестиционен арбитраж по заведена от ЧЕЗ, Чехия искова молба, касаеща приватизацията на ЕРД Столично, ЕРД София Област и ЕРД Плевен.

Извършен е анализ и е осъществена кореспонденция с „Имерис Минералс България“ АД, гр.Кърджали и Министерството на икономиката във връзка с възможността да бъде подписано споразумение за разсрочено плащане на присъдените в полза на дружеството разноски (лист № 6 от 11.02.2016 г., издаден от Окръжен съд – Кърджали) в размер на приблизително 729 000 лева. В тази връзка беше изготвен доклад и протоколно решение за частично погасяване на задължението на АПСК чрез заплащане на сума в размер на 300 000 лева. Подготвено е и подписано Споразумение № 03/15.11.2016 г. между АПСК и „Имерис Минералс България“ АД, гр.Кърджали за разсрочено плащане на присъдените в полза на дружеството разноски.

В периода беше подготвен отговор на искова молба от „Кей Джи Маритайм Шипинг“ АД, купувач по договора за приватизационна продажба на „Параходство БМФ“ АД срещу АПСК, предявена пред АС при БТПП на основание чл. 307 от ТЗ с цена на иска в размер приблизително 58 900 000 лева. Беше разгледано и анализирано заключението на комплексната експертиза, възложена по ВАД № 158/2016 г. След анализ на представеното заключение бяха подготвени допълнителни въпроси, зададени в откритото арбитражно заседание на 24.11.2016 г. Извършено е проучване и е подготвено писмено искане за отвод на председателя на Арбитражния състав. Подготвена е молба, съдържаща около 15 въпроса към нова петорна експертиза по делото.

Арбитражният съд при БТПП постанови решение на 30.03.2017 г.  по образуваното арбитражно производство.

Исковата молба от „Кей Джи Маритайм Шипинг“ АД е предявена на основание чл. 307 от Търговския закон с искане да се измени подписаният на 08.08.2008 г. между страните приватизационен договор за продажба на 70 % от капитала на „Параходство Български морски флот“ ЕАД, в частта на чл. 4.8 (i) и чл. 4.7.2, съответно т. 1 от Приложение D.

С посоченото арбитражно решение, приватизационният договор бе изменен в частта на чл. 4.8 (i), както следва: „С този договор купувачът се задължава за срок от 10 (десет) години след Приключване: Да поддържа средногодишен общ тонаж на корабите на Дружеството не по- малък от 906 920.96 DWT, включително чрез дъщерни дружества на Дружеството.“

С решението е отхвърлен като неоснователен иска на ищеца за изменение на чл. 4.7.2, съответно т. 1 от Приложение D, съгласно която норма купувачът следва да осигури поддържането в дружеството на определен размер на средносписъчната численост на плавателния състав.

Постановеното арбитражно решение е влязло в сила, същото е окончателно.

Решението по чл. 307 от ТЗ, с което се допуска изменение на договора, има конститутивен характер, тоест по силата на самото решение е внесена промяната на процесния договор.

АПСК, в качеството си на ответник по делото, в рамките на арбитражното производство е осъществила и изчерпала всички възможни и допустими от закона и Правилника за арбитраж на АС при БТПП процесуалноправни и материално правни способи за защита, като е направила всички възможни и допустими процедурни възражения и такива по същество, изчерпала е способите за доказване на тезата си, възползвала се е в пълнота от дадените от нормативната база възможности за ангажиране на доказателства и доказателствени средства, както и тяхното оспорване. Всички представени доказателства и направени доказателствени искания, от страна на АПСК, бяха допуснати от Арбитражния състав.

РЕЗЮМЕ

През периода са постъпили и счетоводно отразени съгласно чл. 8 от ЗПСК, парични постъпления от приватизационни продажби, платени неустойки, лихви и разсрочената част от цената по приватизационни сделки, подлежащи на контрол на обща стойност в размер на 19 560 хил.лв., в т.ч. 86,46 хил.лв. в непарични платежни средства (компенсаторни инструменти).

На основание чл. 9 от ЗПСК (обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) разходите за приватизация и следприватизационен контрол се извършват чрез бюджета на АПСК. През отчетния период АПСК е извършила разходи по бюджета си за 2016 г. в размер на 3 252 хил. лв.

Неблагоприятни фактори, които оказаха отрицателно въздействие върху постигането на целите в дейността по приватизация през 2016 г.:

- Включване на дружества в списъка - Приложение №1 към чл.3, ал.1, т.нар. „забранителен списък“;

- Оттегляне на предложенията за продажба от страна на упражняващите правaтa на собственост;

- Решения на МС за преобразуване на собственост от държавна в общинска;

- Недостатъчен инвеститорски интерес към предлаганите за продажба имоти-ЧДС;

- Влошеното икономическо състояние на голяма част от дружествата, за които вече е приключила дългата процедура по обезщетяване на реституционните претенции е основна причина за липсата на инвеститорски интерес към предлаганите миноритарни пакети за продажба на ЦПТ;

- Във връзка с §15 от ПЗР на ЗОП (oбн. ДВ, бр. 13/2016 г., в сила от 15.04.2016 г.),  дейности, свързани с предварителния етап на приватизационните процедури са временно преустановени.

Затруднена бе работата по приоритетните проекти. Поради различни причини извън контрола на АПСК, работата по приоритетните приватизационни процедури не беше възможно да бъде завършена през отчетния период, и това забавяне попречи за постигане на заложените цели и финансови резултати.

От предложените за продажба 67 бр. обекти (акции/дялове, имоти-частна държавна собственост миноритарни пакети), сделки бяха осъществени за 24 бр. обекти,  с което се отчита 70,6 % изпълнение на целевата стойност на показателя. Постъпленията по приватизационните продажби са общо в размер на 15 806 хил. лв., от които                 37,86 хил. лв. в непарични средства (компенсаторни инструменти).

За изпълнение на основните цели по отношение на дейността по приватизация, беше осъществена следната дейност:

- АПСК подготви и предложи за продажба  67 бр. обекти;

- Обявени са публични търгове с явно наддаване за продажба на 45 бр. обекти;

- Проведени са 37-ми, 38-ми и 39-ти ЦПТ, на които АПСК предложи за продажба миноритарни пакети акции от капитала на 21 дружества;

- Проведени са 21 процедури за възлагане изготвянето на ПО, ПО и ИМ по отношение на 32 бр. обекти;

- Приети са разработките на ПО, ПО и ИМ за 29 бр. обекти, подлежащи на приватизация;

- Осъществени са маркетингови мероприятия за 66 бр. обекти.

През отчетната година, от страна на АПСК, са изпълнени всички действия по контрола върху поети от купувачите по приватизационни договори ангажименти. По отношение на 65 дружества е извършен следприватизационен контрол, което представлява 163 % спрямо планираните (40 дружества с извършен следприватизационен контрол). Изпълнени са  приватизационните задължения при 64 договора, с което се отчита 213 % изпълнение на поставената цел (30 дружества с изпълнени следприватизационни задължения). Постъпилите плащания от дейността по следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство са в размер на 3 581 хил. лв, от които 48,6 хил. лв. в непарични средства (компенсаторни инструменти).

За изпълнение на основните цели по отношение на следприватизационния контрол, беше осъществена следната дейност:

- Анализирани и приключени с констатации са общо 83 броя отчети по 65 броя  приватизационни договори; Начислена е неустойка по 1 приватизационен договор;

- Приети са плащания по 30 приватизационни договора;

- Осъществени са проверки на място в приватизирани дружества и обособени части по 16 договора;

- Извършена е проверка на документация и са издадени 18 удостоверения изпълнение на задължения и за липса на задължения;

- Представени пред ЧСИ/ДСИ  или друг орган са общо 439 броя молби във връзка с хода на изпълнителни производства;

- По 48 броя изпълнителни дела са проведени публични продани на недвижими имоти, поискани от АПСК;

- По 21 броя изпълнителни дела са насрочени и извършени описи на движимо или недвижимо имущество, собственост на съответните длъжници.

- Към 31.12.2016 г. ресурсът от обекти на приватизация, по които се осъществяват дейности по подготовката или по осъществяване на същинските приватизационни процедури, се състои от 13 бр. мажоритарни пакети акции/дялове; 3 бр. пакети от дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества; 62 бр. миноритарни пакети акции/дялове; 16 бр. обособени части, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала;  130 бр. обекти, представляващи имоти-частна държавна собственост и имоти с предоставени права на управление на ръководители на държавни ведомства, за които има предложения за приватизация.

Към 31.12.2016 г. подлежащи на контрол по отношение на изплащането на цената са            176 бр. приватизационни договори. Общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения, включително и задължения за извършване на инвестиции е 88 бр. Извършва се процесуално представителство по 209 бр. висящи дела.